## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CANDEIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 3600.96
1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 4.5 | 151,47 | 40.67 | 192,14 | 864.63
1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 8291.9 | 0,26 | 0.07 | 0,33 | 2736.33
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 22388.13
2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 8291.9 | 2,13 | 0.57 | 2,70 | 22388.13
3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | [7 empty] | 725676.04
3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 6889.61 | 55,65 | 14.94 | 70,59 | 486337.57
3.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 2821.58 | 51,20 | 13.75 | 64,95 | 183261.62
3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 98.16 | 45,56 | 12.23 | 57,79 | 5672.67
3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 98.16 | 404,80 | 108.69 | 513,49 | 50404.18
4 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 12272.01
4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 8291.9 | 1,17 | 0.31 | 1,48 | 12272.01
PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE AGROVILA
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1792.4
5.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 4.5 | 151,47 | 40.67 | 192,14 | 864.63
5.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 2811.41 | 0,26 | 0.07 | 0,33 | 927.77
6 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 7590.81
6.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2811.41 | 2,13 | 0.57 | 2,70 | 7590.81
7 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | [7 empty] | 237778.03
7.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 2458.61 | 55,65 | 14.94 | 70,59 | 173553.28
7.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 768.15 | 51,20 | 13.75 | 64,95 | 49891.34
7.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 25.09 | 45,56 | 12.23 | 57,79 | 1449.95
7.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 25.09 | 404,80 | 108.69 | 513,49 | 12883.46
8 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 4160.89
8.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 2811.41 | 1,17 | 0.31 | 1,48 | 4160.89
PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LAGOA SECA, DISTRITO DE SÃO MIGUEL
9 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1257.19
9.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 4.5 | 151,47 | 40.67 | 192,14 | 864.63
9.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 1189.59 | 0,26 | 0.07 | 0,33 | 392.56
10 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 3211.89
10.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1189.59 | 2,13 | 0.57 | 2,70 | 3211.89
11 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | [7 empty] | 100535.48
11.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1041.79 | 55,65 | 14.94 | 70,59 | 73539.96
11.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 324.6 | 51,20 | 13.75 | 64,95 | 21082.77
11.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 10.35 | 45,56 | 12.23 | 57,79 | 598.13
11.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 10.35 | 404,80 | 108.69 | 513,49 | 5314.62
12 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 1760.59
12.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1189.59 | 1,17 | 0.31 | 1,48 | 1760.59
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1122024.42
Um Milhão Cento e Vinte e Dois Mil Vinte e Quatro reais e Quarenta e Dois centavos

## RESUMO
1 | PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CANDEIAS |  | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 3600.96 | 0.32093
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 22388.13 | 1.9953
3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO |  | 725676.04 | 64.6756
4 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 12272.01 | 1.0937
5 | PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE AGROVILA |  | 0 | 0
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1792.4 | 0.15975
6 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 7590.81 | 0.67653
7 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO |  | 237778.03 | 21.1919
8 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 4160.89 | 0.37084
9 | PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LAGOA SECA, DISTRITO DE SÃO MIGUEL |  | 0 | 0
9 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1257.19 | 0.11205
10 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 3211.89 | 0.28626
11 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO |  | 100535.48 | 8.9602
12 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 1760.59 | 0.15691
|  | VALOR TOTAL: | 1122024.42 | 100
Um Milhão Cento e Vinte e Dois Mil Vinte e Quatro reais e Quarenta e Dois centavos

## MEMORIA DE CALCULO
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
QTD
PAV. CANDEIAS | 3*1,5 | 4.5 | 4.5
4.5
1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LARGURA | QTD
RUA 01 - CANDEIAS | 829,14*4,1+829,14*0,5*2 | 829.14 | 4.1 | 0.5 | 4228.61
RUA 02 - CANDEIAS | 80*3,8+(10+31+11+39+6+16+2+3+6+51+20+2+1)*0,5 | 80 | 3.8 | 0.5 | 403
RUA 03 - CANDEIAS | 75*2,9+75*0,5*2 | 75 | 2.9 | 0.5 | 292.5
RUA 04 - CANDEIAS | 155*8,1+(39+20+23+15+35+60+4+15+37)*0,5 | 155 | 8.1 | 0.5 | 1379.5
RUA 05 - CANDEIAS | 192,7*5,9+(5+2+53+26+11+53+30+37)*0,5 | 192.7 | 5.9 | 0.5 | 1245.43
RUA 06 - CANDEIAS | 58,30*3,1+58,30*0,5*2 | 58.3 | 3.1 | 0.5 | 239.03
RUA 07 - CANDEIAS | 108,35*3,65+108,35*0,5*2 | 108.35 | 3.65 | 0.5 | 503.83
8291.9
2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LARGURA | QTD
RUA 01 - CANDEIAS | 829,14*4,1+829,14*0,5*2 | 829.14 | 4.1 | 0.5 | 4228.61
RUA 02 - CANDEIAS | 80*3,8+(10+31+11+39+6+16+2+3+6+51+20+2+1)*0,5 | 80 | 3.8 | 0.5 | 403
RUA 03 - CANDEIAS | 75*2,9+75*0,5*2 | 75 | 2.9 | 0.5 | 292.5
RUA 04 - CANDEIAS | 155*8,1+(39+20+23+15+35+60+4+15+37)*0,5 | 155 | 8.1 | 0.5 | 1379.5
RUA 05 - CANDEIAS | 192,7*5,9+(5+2+53+26+11+53+30+37)*0,5 | 192.7 | 5.9 | 0.5 | 1245.43
RUA 06 - CANDEIAS | 58,30*3,1+58,30*0,5*2 | 58.3 | 3.1 | 0.5 | 239.03
RUA 07 - CANDEIAS | 108,35*3,65+108,35*0,5*2 | 108.35 | 3.65 | 0.5 | 503.83
8291.9
3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
RUA 01 - CANDEIAS | 829,14*4,1 | 829.14 | 4.1 | 3399.47
RUA 02 - CANDEIAS | 80*3,8 | 80 | 3.8 | 304
RUA 03 - CANDEIAS | 75*2,9 | 75 | 2.9 | 217.5
RUA 04 - CANDEIAS | 155*8,1 | 155 | 8.1 | 1255.5
RUA 05 - CANDEIAS | 192,7*5,9 | 192.7 | 5.9 | 1136.93
RUA 06 - CANDEIAS | 58,30*3,1 | 58.3 | 3.1 | 180.73
RUA 07 - CANDEIAS | 108,35*3,65 | 108.35 | 3.65 | 395.48
6889.61
3.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
|  | COMPRIMEN | QTD
RUA 01 - CANDEIAS | 829,14*2 | 829.14 | 1658.28
RUA 02 - CANDEIAS | 10+31+11+39+6+16+2+3+6+51+20+2+1 | 80 | 198
RUA 03 - CANDEIAS | 75*2 | 75 | 150
RUA 04 - CANDEIAS | 39+20+23+15+35+60+4+15+37+6+6 | 155 | 260
RUA 05 - CANDEIAS | 5+2+53+26+11+53+30+37+5 | 192.7 | 222
RUA 06 - CANDEIAS | 58,30*2 | 58.3 | 116.6
RUA 07 - CANDEIAS | 108,35*2 | 108.35 | 216.7
2821.58
3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
|  | ALTURA DA | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
RUA 01 - CANDEIAS | 829,14*2*0,35*0,1 | 0.1 | 829.14 | 0.35 | 58.04
RUA 02 - CANDEIAS | (10+31+11+39+6+16+2+3+6+51+20+2+1)*0,35*0,1 | 0.1 | 155 | 0.35 | 6.93
RUA 03 - CANDEIAS | 75*2*0,35*0,1 | 0.1 | 75 | 0.35 | 5.25
RUA 04 - CANDEIAS | (39+20+23+15+35+60+4+15+37)*0,35*0,1 | 0.1 | 155 | 0.35 | 8.68
RUA 05 - CANDEIAS | (5+2+53+26+11+53+30+37)*0,35*0,1 | 0.1 | 192.7 | 0.35 | 7.6
RUA 06 - CANDEIAS | 58,30*2*0,35*0,1 | 0.1 | 58.3 | 0.35 | 4.08
RUA 07 - CANDEIAS | 108,35*2*0,35*0,1 | 0.1 | 108.35 | 0.35 | 7.58
98.16
3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
|  | ALTURA DA | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
RUA 01 - CANDEIAS | 829,14*2*0,35*0,1 | 0.1 | 829.14 | 0.35 | 58.04
RUA 02 - CANDEIAS | (10+31+11+39+6+16+2+3+6+51+20+2+1)*0,35*0,1 | 0.1 | 155 | 0.35 | 6.93
RUA 03 - CANDEIAS | 75*2*0,35*0,1 | 0.1 | 75 | 0.35 | 5.25
RUA 04 - CANDEIAS | (39+20+23+15+35+60+4+15+37)*0,35*0,1 | 0.1 | 155 | 0.35 | 8.68
RUA 05 - CANDEIAS | (5+2+53+26+11+53+30+37)*0,35*0,1 | 0.1 | 192.7 | 0.35 | 7.6
RUA 06 - CANDEIAS | 58,30*2*0,35*0,1 | 0.1 | 58.3 | 0.35 | 4.08
RUA 07 - CANDEIAS | 108,35*2*0,35*0,1 | 0.1 | 108.35 | 0.35 | 7.58
98.16
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LARGURA | QTD
RUA 01 - CANDEIAS | 829,14*4,1+829,14*0,5*2 | 829.14 | 4.1 | 0.5 | 4228.61
RUA 02 - CANDEIAS | 80*3,8+(10+31+11+39+6+16+2+3+6+51+20+2+1)*0,5 | 80 | 3.8 | 0.5 | 403
RUA 03 - CANDEIAS | 75*2,9+75*0,5*2 | 75 | 2.9 | 0.5 | 292.5
RUA 04 - CANDEIAS | 155*8,1+(39+20+23+15+35+60+4+15+37)*0,5 | 155 | 8.1 | 0.5 | 1379.5
RUA 05 - CANDEIAS | 192,7*5,9+(5+2+53+26+11+53+30+37)*0,5 | 192.7 | 5.9 | 0.5 | 1245.43
RUA 06 - CANDEIAS | 58,30*3,1+58,30*0,5*2 | 58.3 | 3.1 | 0.5 | 239.03
RUA 07 - CANDEIAS | 108,35*3,65+108,35*0,5*2 | 108.35 | 3.65 | 0.5 | 503.83
8291.9
5.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
QTD
PAV. AGROVILA | 3*1,5 | 4.5 | 4.5
4.5
5.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LARGURA | QTD
RUA 01 - AGROVILA | 320,9*6,1+320,90*0,5*2 | 320.9 | 6.1 | 0.5 | 2278.39
RUA 02 - AGROVILA | 501,12+0,5*63,8 | 0 | 0 | 0.5 | 533.02
2811.41
6.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LARGURA | QTD
RUA 01 - AGROVILA | 320,9*6,1+320,90*0,5*2 | 320.9 | 6.1 | 0.5 | 2278.39
RUA 02 - AGROVILA | 501,12+0,5*63,8 | 0 | 0 | 0.5 | 533.02
2811.41
7.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
RUA 01 - AGROVILA | 320,9*6,1 | 320.9 | 6.1 | 1957.49
RUA 02 - AGROVILA | 501,12 | 0 | 0 | 501.12
2458.61
7.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
|  | COMPRIMEN | QTD
RUA 01 - AGROVILA | 326,5*2 | 326.5 | 653
RUA 02 - AGROVILA | 16,8+47+51,35 | 0 | 115.15
768.15
7.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
|  | ALTURA DA | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
RUA 01 - AGROVILA | 326,5*2*0,35*0,1 | 0.1 | 326.5 | 0.35 | 22.86
RUA 02 - AGROVILA | (16,8+47)*0,35*0,1 | 0.1 | 0 | 0.35 | 2.23
25.09
7.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
|  | ALTURA DA | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
RUA 01 - AGROVILA | 326,5*2*0,35*0,1 | 0.1 | 326.5 | 0.35 | 22.86
RUA 02 - AGROVILA | (16,8+47)*0,35*0,1 | 0.1 | 0 | 0.35 | 2.23
25.09
8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LARGURA | QTD
RUA 01 - AGROVILA | 320,9*6,1+320,90*0,5*2 | 320.9 | 6.1 | 0.5 | 2278.39
RUA 02 - AGROVILA | 501,12+0,5*63,8 | 0 | 0 | 0.5 | 533.02
2811.41
9.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
QTD
PAV. SÃO MIGUEL | 3*1,5 | 4.5 | 4.5
4.5
9.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LARGURA | QTD
RUA 01 - TRECHO 01 | 118,3*5,3+118,3*0,5*2 | 118.3 | 5.3 | 0.5 | 745.29
RUA 01 - TRECHO 02 | 34*12,2+(10+24+9+2+14)*0,5 | 34 | 12.2 | 0.5 | 444.3
1189.59
10.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LARGURA | QTD
RUA 01 - TRECHO 01 | 118,3*5,3+118,3*0,5*2 | 118.3 | 5.3 | 0.5 | 745.29
RUA 01 - TRECHO 02 | 34*12,2+(10+24+9+2+14)*0,5 | 34 | 12.2 | 0.5 | 444.3
1189.59
11.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
RUA 01 - TRECHO 01 | 118,3*5,3 | 118.3 | 5.3 | 626.99
RUA 01 - TRECHO 02 | 34*12,2 | 34 | 12.2 | 414.8
1041.79
11.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
|  | COMPRIMEN | QTD
RUA 01 - TRECHO 01 | 118,3*2+6 | 118.3 | 242.6
RUA 01 - TRECHO 02 | 10+24+9+2+14+7+6+10 | 0 | 82
324.6
11.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
|  | ALTURA DA | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
RUA 01 - TRECHO 01 | 118,3*2*0,35*0,1 | 0.1 | 118.3 | 0.35 | 8.28
RUA 01 - TRECHO 02 | (10+24+9+2+14)*0,35* 0,1 | 0.1 | 34 | 0.35 | 2.07
10.35
11.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
|  | ALTURA DA | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
RUA 01 - TRECHO 01 | 118,3*2*0,35*0,1 | 0.1 | 118.3 | 0.35 | 8.28
RUA 01 - TRECHO 02 | (10+24+9+2+14)*0,35* 0,1 | 0.1 | 34 | 0.35 | 2.07
10.35
12.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LARGURA | QTD
RUA 01 - TRECHO 01 | 118,3*5,3+118,3*0,5*2 | 118.3 | 5.3 | 0.5 | 745.29
RUA 01 - TRECHO 02 | 34*12,2+(10+24+9+2+14)*0,5 | 34 | 12.2 | 0.5 | 444.3
1189.59

## COMPOSICOES
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2 | 15.55 | 31.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.1
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1.02 | 35.59 | 36.3018
I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1 | 24.99 | 24.99
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4.5 | 12.61 | 56.745
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.15 | 15.54 | 2.331
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 120.3678
|  |  |  | VALOR: |  | 151.47
1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0.001 | 75.0454 | 0.075
I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 0.6895 | 0.0014
I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 1.3612 | 0.0027
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0.004 | 16.77 | 0.0671
I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0.002 | 24.86 | 0.0497
I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0.002 | 30.34 | 0.0607
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1775
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
2.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0.0011282 | 48.6827 | 0.0549
I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0.0022051 | 62.1534 | 0.1371
I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0.0016923 | 55.8815 | 0.0946
I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0.00038462 | 2.7079 | 0.001
I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0 | 76.5747 | 0
I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0.00038462 | 27.3511 | 0.0105
I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0.004 | 159.4976 | 0.638
I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0.00035897 | 179.5523 | 0.0645
I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0.00087179 | 170.9808 | 0.1491
I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0.0021795 | 4.0798 | 0.0089
I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0.0025641 | 218.3516 | 0.5599
I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0.0021795 | 97.4393 | 0.2124
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.9309
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.012821 | 15.55 | 0.1994
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1994
|  |  |  | VALOR: |  | 2.13
3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0.05 | 24.0836 | 1.2042
I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0.01 | 83.9284 | 0.8393
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.0435
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0.3 | 20.77 | 6.231
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.6 | 15.55 | 9.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.561
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0.15 | 60.88 | 9.132
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0.15 | 66.06 | 9.909
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 19.041
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0.043 | 441.98 | 19.0051
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.0051
|  |  |  | VALOR: |  | 55.65
3.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.3 | 20.77 | 6.231
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.4 | 15.55 | 6.22
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.451
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0.25 | 4.5 | 1.125
C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0.02 | 41.21 | 0.8242
C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0.003 | 72.29 | 0.2169
C3251 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) | SEINFRA | M | 1 | 36.33 | 36.33
C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0.0007 | 369.1 | 0.2584
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 38.7545
|  |  |  | VALOR: |  | 51.2
3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.93 | 15.55 | 45.5615
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 45.5615
|  |  |  | VALOR: |  | 45.56
3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10 | 15.55 | 155.5
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 155.5
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.778 | 67.5 | 52.515
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.9658 | 76.19 | 73.5843
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220 | 0.56 | 123.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 249.2993
|  |  |  | VALOR: |  | 404.8
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.075 | 15.55 | 1.1663
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1663
|  |  |  | VALOR: |  | 1.17
5.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2 | 15.55 | 31.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.1
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1.02 | 35.59 | 36.3018
I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1 | 24.99 | 24.99
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4.5 | 12.61 | 56.745
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.15 | 15.54 | 2.331
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 120.3678
|  |  |  | VALOR: |  | 151.47
5.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0.001 | 75.0454 | 0.075
I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 0.6895 | 0.0014
I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 1.3612 | 0.0027
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0.004 | 16.77 | 0.0671
I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0.002 | 24.86 | 0.0497
I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0.002 | 30.34 | 0.0607
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1775
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
6.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0.0011282 | 48.6827 | 0.0549
I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0.0022051 | 62.1534 | 0.1371
I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0.0016923 | 55.8815 | 0.0946
I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0.00038462 | 2.7079 | 0.001
I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0 | 76.5747 | 0
I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0.00038462 | 27.3511 | 0.0105
I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0.004 | 159.4976 | 0.638
I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0.00035897 | 179.5523 | 0.0645
I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0.00087179 | 170.9808 | 0.1491
I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0.0021795 | 4.0798 | 0.0089
I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0.0025641 | 218.3516 | 0.5599
I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0.0021795 | 97.4393 | 0.2124
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.9309
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.012821 | 15.55 | 0.1994
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1994
|  |  |  | VALOR: |  | 2.13
7.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0.05 | 24.0836 | 1.2042
I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0.01 | 83.9284 | 0.8393
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.0435
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0.3 | 20.77 | 6.231
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.6 | 15.55 | 9.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.561
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0.15 | 60.88 | 9.132
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0.15 | 66.06 | 9.909
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 19.041
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0.043 | 441.98 | 19.0051
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.0051
|  |  |  | VALOR: |  | 55.65
7.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.3 | 20.77 | 6.231
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.4 | 15.55 | 6.22
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.451
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0.25 | 4.5 | 1.125
C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0.02 | 41.21 | 0.8242
C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0.003 | 72.29 | 0.2169
C3251 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) | SEINFRA | M | 1 | 36.33 | 36.33
C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0.0007 | 369.1 | 0.2584
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 38.7545
|  |  |  | VALOR: |  | 51.2
7.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.93 | 15.55 | 45.5615
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 45.5615
|  |  |  | VALOR: |  | 45.56
7.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10 | 15.55 | 155.5
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 155.5
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.778 | 67.5 | 52.515
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.9658 | 76.19 | 73.5843
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220 | 0.56 | 123.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 249.2993
|  |  |  | VALOR: |  | 404.8
8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.075 | 15.55 | 1.1663
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1663
|  |  |  | VALOR: |  | 1.17
9.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2 | 15.55 | 31.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.1
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1.02 | 35.59 | 36.3018
I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1 | 24.99 | 24.99
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4.5 | 12.61 | 56.745
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.15 | 15.54 | 2.331
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 120.3678
|  |  |  | VALOR: |  | 151.47
9.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0.001 | 75.0454 | 0.075
I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 0.6895 | 0.0014
I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 1.3612 | 0.0027
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0.004 | 16.77 | 0.0671
I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0.002 | 24.86 | 0.0497
I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0.002 | 30.34 | 0.0607
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1775
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
10.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0.0011282 | 48.6827 | 0.0549
I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0.0022051 | 62.1534 | 0.1371
I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0.0016923 | 55.8815 | 0.0946
I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0.00038462 | 2.7079 | 0.001
I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0 | 76.5747 | 0
I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0.00038462 | 27.3511 | 0.0105
I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0.004 | 159.4976 | 0.638
I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0.00035897 | 179.5523 | 0.0645
I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0.00087179 | 170.9808 | 0.1491
I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0.0021795 | 4.0798 | 0.0089
I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0.0025641 | 218.3516 | 0.5599
I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0.0021795 | 97.4393 | 0.2124
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.9309
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.012821 | 15.55 | 0.1994
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1994
|  |  |  | VALOR: |  | 2.13
11.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0.05 | 24.0836 | 1.2042
I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0.01 | 83.9284 | 0.8393
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.0435
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0.3 | 20.77 | 6.231
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.6 | 15.55 | 9.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.561
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0.15 | 60.88 | 9.132
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0.15 | 66.06 | 9.909
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 19.041
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0.043 | 441.98 | 19.0051
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.0051
|  |  |  | VALOR: |  | 55.65
11.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.3 | 20.77 | 6.231
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.4 | 15.55 | 6.22
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.451
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0.25 | 4.5 | 1.125
C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0.02 | 41.21 | 0.8242
C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0.003 | 72.29 | 0.2169
C3251 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) | SEINFRA | M | 1 | 36.33 | 36.33
C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0.0007 | 369.1 | 0.2584
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 38.7545
|  |  |  | VALOR: |  | 51.2
11.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.93 | 15.55 | 45.5615
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 45.5615
|  |  |  | VALOR: |  | 45.56
11.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10 | 15.55 | 155.5
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 155.5
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.778 | 67.5 | 52.515
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.9658 | 76.19 | 73.5843
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220 | 0.56 | 123.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 249.2993
|  |  |  | VALOR: |  | 404.8
12.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.075 | 15.55 | 1.1663
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1663
|  |  |  | VALOR: |  | 1.17

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3600.96 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 3600.96 |  |  |  |  | 3600.96
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 22388.13 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 11194.07 | 11194.06 |  |  |  | 22388.13
3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 725676.04 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 145135.21 | 145135.21 | 145135.21 | 145135.21 | 145135.2 | 725676.04
4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 12272.01 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 12272.01 | 12272.01
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1792.4 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1792.4 |  |  |  |  | 1792.4
6 | MOVIMENTO DE TERRA | 7590.81 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 3795.41 | 3795.4 |  |  |  | 7590.81
7 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 237778.03 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 47555.61 | 47555.61 | 47555.61 | 47555.61 | 47555.59 | 237778.03
8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 4160.89 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 4160.89 | 4160.89
9 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1257.19 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1257.19 |  |  |  |  | 1257.19
10 | MOVIMENTO DE TERRA | 3211.89 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 1605.95 | 1605.94 |  |  |  | 3211.89
11 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 100535.48 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 20107.1 | 20107.1 | 20107.1 | 20107.1 | 20107.08 | 100535.48
12 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1760.59 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 1760.59 | 1760.59
|  | 1122024.42 | 236043.9 | 229393.32 | 212797.92 | 212797.92 | 230991.36 | 1122024.42
|  |  | 236043.9 | 465437.22 | 678235.14 | 891033.06 | 1122024.42

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
despesas indiretas
AC | Administração Central | 3.8
DF | Despesas Financeiras | 1.02
R | Riscos | 0.5
| TOTAL | 5.32
Benefício
S+G | Seguro/Garantia | 0.32
L | Lucro | 6.64
| TOTAL | 6.96
T | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 3
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 11.15
BDI = 26,85%
((1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))-1)

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.8 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.55 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.71 | 6.73
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 44.41 | 16.46
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.4 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.85 | 3.75
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.9 | 3.01
C5 | Indenização Adicional | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 14.73 | 11.38
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.46 | 2.77
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 7.91 | 3.12
Horista = 83,85% Mensalista = 47,76%
A + B + C + D