## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO VACA MORTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1506.38
1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 4.5 | 151,47 | 40.67 | 192,14 | 864.63
1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 1944.7 | 0,26 | 0.07 | 0,33 | 641.75
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 33248.59
2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 334.28 | 45,56 | 12.23 | 57,79 | 19318.04
2.2 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 334.28 | 26,43 | 7.1 | 33,53 | 11208.41
2.3 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 1008.2 | 2,13 | 0.57 | 2,70 | 2722.14
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 414819.71
3.1 | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 583.92 | 441,59 | 118.57 | 560,16 | 327088.63
3.2 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 83.6 | 426,40 | 114.49 | 540,89 | 45218.4
3.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 83.6 | 134,84 | 36.2 | 171,04 | 14298.94
3.4 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 448.93 | 14,64 | 3.93 | 18,57 | 8336.63
3.5 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M3 | 292.6 | 16,29 | 4.37 | 20,66 | 6045.12
3.6 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 22.92 | 475,75 | 127.74 | 603,49 | 13831.99
4 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | [7 empty] | 129257.7
4.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 1471.2 | 55,65 | 14.94 | 70,59 | 103852.01
4.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 291 | 51,20 | 13.75 | 64,95 | 18900.45
4.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 9.94 | 45,56 | 12.23 | 57,79 | 574.43
4.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 11.55 | 404,80 | 108.69 | 513,49 | 5930.81
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 50314.64
5.1 | COMP-99172815 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO | PRÓPRIA | UN | 336 | 111,30 | 29.88 | 141,18 | 47436.48
5.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1944.7 | 1,17 | 0.31 | 1,48 | 2878.16
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 629147.02
Seiscentos e Vinte e Nove Mil Cento e Quarenta e Sete reais e Dois centavos

## RESUMO
1 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO VACA MORTA |  | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1506.38 | 0.23943
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 33248.59 | 5.2847
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 414819.71 | 65.9337
4 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO |  | 129257.7 | 20.5449
5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 50314.64 | 7.9973
|  | VALOR TOTAL: | 629147.02 | 100
Seiscentos e Vinte e Nove Mil Cento e Quarenta e Sete reais e Dois centavos

## MEMORIA DE CALCULO
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
QTD
VACA MORTA | 3*1,5 | 4.5 | 4.5
4.5
1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
QTD
PASSAGEM MOLHADA COM PAVIMENTAÇÃO | 187,30*5 | 936.5 | 936.5
PAVIMENTAÇÃO | 142,00 * 6,10 + 142,00 * 0,5 * 2,00 | 1008.2 | 1008.2
1944.7
2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
QTD
BASES | (1*1*5)*42 | 210 | 210
ASAS | 1*0,5*23*2 | 23 | 23
PAREDES LATERAIS | (84,40*0,6*1)*2 | 101.28 | 101.28
334.28
2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
QTD
Igual área de escavações | 334,28 | 334.28 | 334.28
334.28
2.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | LARGURA | QTD
PAVIMENTAÇÃO | 142,00*6,10+142,00*0,5*2,00 | 142 | 6.1 | 0.5 | 1008.2
1008.2
3.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
QTD
BASES | (1*1*5)*42 | 210 | 210
PAREDES | (0,6*0,8*5)*42 | 100.8 | 100.8
BASE ASAS | 1*0,5*23*2 | 23 | 23
ASAS | 0,6*0,5*23*2 | 13.8 | 13.8
FUNDAÇÃO DAS PAREDES LATERAIS | (84,40*0,6*1)*2 | 101.28 | 101.28
PAREDES LATERAIS | (84,40*0,8*1)*2 | 135.04 | 135.04
583.92
3.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
QTD
LAJE | 83,6*5*0,2 | 83.6 | 83.6
83.6
3.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
QTD
LAJE | 83,6*5*0,2 | 83.6 | 83.6
83.6
3.4. 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
QTD
LAJE Peso 5,37kg/m² | 83,6*5*0,2*5,37 | 448.93 | 448.93
448.93
3.5. 101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M3)
QTD
TAXA DE FORMA ADOTADA P/ M³ DE CONCRETO = 14,00 m²/m³ | (83,60*14)/4 | 292.6 | 292.6
292.6
3.6. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 (M3)
QTD
PISO ENTRE AS PAREDES | 1,42*5*0,05*41 | 14.56 | 14.56
CALÇADAS LATERAIS | 83,6*1*0,05*2 | 8.36 | 8.36
22.92
4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
PÁTIO DE ENTRADA PASSAGEM MOLHADA - ÁREA AFERIADA DO AUTOCAD | 300 | 0 | 0 | 300
SAIDA DA PASSAGEM MOLHADA - ÁREA AFERIADA DO AUTOCAD | 3,8*84 | 0 | 0 | 319.2
ÁREA PRÓXIMO AS CASAS | 142*6,0 | 142 | 6.1 | 852
1471.2
4.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
|  | COMPRIMEN | QTD
PAVIMENTAÇÃO PRÓXIMO AS CASAS | 142*2+7 | 142 | 291
291
4.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
|  | ALTURA DA | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
SARJETA PRÓXIMO AS CASAS | 142,00 * 2,00 * 0,10 * 0,35 | 0.1 | 142 | 0.35 | 9.94
9.94
4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
|  | ALTURA DA | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
SARJETA PRÓXIMO AS CASAS | 142,00*2,00*0,10* 0,35 | 0.1 | 142 | 0.35 | 9.94
SARJETA NA PASSAGEM MOLHADA | 23*2,00*0,10*0,35 | 0.1 | 23 | 0.35 | 1.61
11.55
5.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
QTD
PASSAGEM MOLHADA COM PAVIMENTAÇÃO | 187,30*5 | 936.5 | 936.5
PAVIMENTAÇÃO | 142,00*6,10+142,00*0,5*2,00 | 1008.2 | 1008.2
1944.7

## COMPOSICOES
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2 | 15.55 | 31.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.1
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1.02 | 35.59 | 36.3018
I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1 | 24.99 | 24.99
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4.5 | 12.61 | 56.745
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.15 | 15.54 | 2.331
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 120.3678
|  |  |  | VALOR: |  | 151.47
1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0.001 | 75.0454 | 0.075
I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 0.6895 | 0.0014
I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 1.3612 | 0.0027
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0.004 | 16.77 | 0.0671
I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0.002 | 24.86 | 0.0497
I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0.002 | 30.34 | 0.0607
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1775
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.93 | 15.55 | 45.5615
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 45.5615
|  |  |  | VALOR: |  | 45.56
2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.7 | 15.55 | 26.435
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 26.435
|  |  |  | VALOR: |  | 26.43
2.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0.0011282 | 48.6827 | 0.0549
I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0.0022051 | 62.1534 | 0.1371
I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0.0016923 | 55.8815 | 0.0946
I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0.00038462 | 2.7079 | 0.001
I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0 | 76.5747 | 0
I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0.00038462 | 27.3511 | 0.0105
I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0.004 | 159.4976 | 0.638
I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0.00035897 | 179.5523 | 0.0645
I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0.00087179 | 170.9808 | 0.1491
I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0.0021795 | 4.0798 | 0.0089
I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0.0025641 | 218.3516 | 0.5599
I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0.0021795 | 97.4393 | 0.2124
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.9309
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.012821 | 15.55 | 0.1994
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1994
|  |  |  | VALOR: |  | 2.13
3.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 5 | 20.77 | 103.85
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 7 | 15.55 | 108.85
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 212.7
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1.15 | 66.06 | 75.969
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 75.969
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0.3 | 509.74 | 152.922
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 152.922
|  |  |  | VALOR: |  | 441.59
3.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0.714 | 22.3108 | 15.9299
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 15.9299
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 15.55 | 93.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 93.3
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.8669 | 67.5 | 58.5158
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.627 | 76.19 | 47.7711
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349 | 0.56 | 195.44
I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0.209 | 73.9 | 15.4451
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 317.172
|  |  |  | VALOR: |  | 426.4
3.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2 | 20.77 | 41.54
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 15.55 | 93.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 134.84
|  |  |  | VALOR: |  | 134.84
3.4. 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.357 | 0.21 | 0.07
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.35 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.62
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0057 | 16.37 | 0.09
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0348 | 20.71 | 0.72
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 13.21 | 13.21
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.02
|  |  |  | VALOR: |  | 14.64
3.5. 101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M3)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.143 | 14.13 | 2.02
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.011 | 24.48 | 0.26
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 2.28
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.09 | 17.57 | 1.58
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 20.59 | 2.61
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 0.545 | 18.02 | 9.82
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 14.01
|  |  |  | VALOR: |  | 16.29
3.6. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 (M3)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.437 | 20.82 | 113.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.483 | 15.79 | 23.41
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.13 | 300.14 | 339.15
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 475.75
|  |  |  | VALOR: |  | 475.75
4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | SEINFRA | H | 0.05 | 24.0836 | 1.2042
I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0.01 | 83.9284 | 0.8393
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 2.0435
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0.3 | 20.77 | 6.231
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.6 | 15.55 | 9.33
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 15.561
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0.15 | 60.88 | 9.132
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0.15 | 66.06 | 9.909
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 19.041
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0.043 | 441.98 | 19.0051
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 19.0051
|  |  |  | VALOR: |  | 55.65
4.2. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.3 | 20.77 | 6.231
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.4 | 15.55 | 6.22
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 12.451
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0.25 | 4.5 | 1.125
C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0.02 | 41.21 | 0.8242
C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0.003 | 72.29 | 0.2169
C3251 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) | SEINFRA | M | 1 | 36.33 | 36.33
C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0.0007 | 369.1 | 0.2584
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 38.7545
|  |  |  | VALOR: |  | 51.2
4.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.93 | 15.55 | 45.5615
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 45.5615
|  |  |  | VALOR: |  | 45.56
4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10 | 15.55 | 155.5
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 155.5
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.778 | 67.5 | 52.515
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.9658 | 76.19 | 73.5843
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220 | 0.56 | 123.2
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 249.2993
|  |  |  | VALOR: |  | 404.8
5.1. COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 9.32 | 9.32
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.5 | 14.17 | 7.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 2 | 8.89 | 17.78
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1 | 75.23 | 75.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 93.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0.005 | 375.33 | 1.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR: |  | 111.3
5.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.075 | 15.55 | 1.1663
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1663
|  |  |  | VALOR: |  | 1.17

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 9.32 | 9.32
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.5 | 14.17 | 7.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 2 | 8.89 | 17.78
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1 | 75.23 | 75.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 93.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0.005 | 375.33 | 1.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR: |  | 111.3

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1506.38 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1506.38 |  |  |  |  | 1506.38
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 33248.59 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 16624.3 | 16624.29 |  |  |  | 33248.59
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 414819.71 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 82963.94 | 82963.94 | 82963.94 | 82963.94 | 82963.95 | 414819.71
4 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 129257.7 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 25851.54 | 25851.54 | 25851.54 | 25851.54 | 25851.54 | 129257.7
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 50314.64 |  |  |  | 30% | 70% | 100%
[6 empty] | 15094.39 | 35220.25 | 50314.64
|  | 629147.02 | 126946.16 | 125439.77 | 108815.48 | 123909.87 | 144035.74 | 629147.02
|  |  | 126946.16 | 252385.93 | 361201.41 | 485111.28 | 629147.02

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
despesas indiretas
AC | Administração Central | 3.8
DF | Despesas Financeiras | 1.02
R | Riscos | 0.5
| TOTAL | 5.32
Benefício
S+G | Seguro/Garantia | 0.32
L | Lucro | 6.64
| TOTAL | 6.96
T | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 3
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 11.15
BDI = 26,85%
((1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))-1)

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.81 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.56 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.95 | 6.9
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 44.64 | 16.61
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.41 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.36 | 3.36
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.8 | 2.93
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 14.16 | 10.91
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.5 | 2.79
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 7.95 | 3.14
Horista = 83,55% Mensalista = 47,46%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.8 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.55 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.71 | 6.73
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 44.41 | 16.46
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.4 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.85 | 3.75
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.9 | 3.01
C5 | Indenização Adicional | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 14.73 | 11.38
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.46 | 2.77
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 7.91 | 3.12
Horista = 83,85% Mensalista = 47,76%
A + B + C + D