## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
PASSAGEM MOLHADA NO DISTTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1117.11
1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 4.5 | 151,47 | 40.67 | 192,14 | 864.63
1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 48 | 0,26 | 0.07 | 0,33 | 15.84
1.3 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 48 | 3,89 | 1.04 | 4,93 | 236.64
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 5792.78
2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 9.6 | 45,56 | 12.23 | 57,79 | 554.78
2.2 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 48 | 2,13 | 0.57 | 2,70 | 129.6
2.3 | C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | SEINFRA | M3 | 45 | 89,49 | 24.03 | 113,52 | 5108.4
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 34429.54
3.1 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 19.2 | 426,40 | 114.49 | 540,89 | 10385.09
3.2 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 19.2 | 134,84 | 36.2 | 171,04 | 3283.97
3.3 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 515.52 | 15,96 | 4.29 | 20,25 | 10439.28
3.4 | C2764 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) | SEINFRA | M3 | 60 | 135,61 | 36.41 | 172,02 | 10321.2
4 | DRENAGEM | [7 empty] | 230600.56
4.1 | 102766 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 4 | 23.842,68 | 6401.76 | 30.244,44 | 120977.76
4.2 | COMP-90388236 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADUELA/GALERIA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | PRÓPRIA | UN | 20 | 4.320,96 | 1160.18 | 5.481,14 | 109622.8
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 5153.52
5.1 | COMP-99172815 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO | PRÓPRIA | UN | 36 | 111,30 | 29.88 | 141,18 | 5082.48
5.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 48 | 1,17 | 0.31 | 1,48 | 71.04
PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO PITOMBEIRA DOS IRINEUS
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1729.91
6.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 4.5 | 151,47 | 40.67 | 192,14 | 864.63
6.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 164.5 | 0,26 | 0.07 | 0,33 | 54.29
6.3 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 164.5 | 3,89 | 1.04 | 4,93 | 810.99
7 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 17280.85
7.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 246.81 | 45,56 | 12.23 | 57,79 | 14263.15
7.2 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 90 | 26,43 | 7.1 | 33,53 | 3017.7
8 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 219073.53
8.1 | C3345 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | SEINFRA | M3 | 327.79 | 441,59 | 118.57 | 560,16 | 183614.85
8.2 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 24.68 | 426,40 | 114.49 | 540,89 | 13349.17
8.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 24.68 | 134,84 | 36.2 | 171,04 | 4221.27
8.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 883.37 | 15,96 | 4.29 | 20,25 | 17888.24
9 | DRENAGEM | [7 empty] | 6773.03
9.1 | C0104 | AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm | SEINFRA | M | 17.5 | 305,11 | 81.92 | 387,03 | 6773.03
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 13796.74
10.1 | COMP-99172815 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO | PRÓPRIA | UN | 96 | 111,30 | 29.88 | 141,18 | 13553.28
10.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 164.5 | 1,17 | 0.31 | 1,48 | 243.46
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 535747.57
Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Sete reais e Cinquenta e Sete centavos

## RESUMO
1 | PASSAGEM MOLHADA NO DISTTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO |  | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1117.11 | 0.20851
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 5792.78 | 1.0813
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 34429.54 | 6.4264
4 | DRENAGEM |  | 230600.56 | 43.0428
5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 5153.52 | 0.96193
6 | PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO PITOMBEIRA DOS IRINEUS |  | 0 | 0
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1729.91 | 0.3229
7 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 17280.85 | 3.2256
8 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 219073.53 | 40.8912
9 | DRENAGEM |  | 6773.03 | 1.2642
10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 13796.74 | 2.5752
|  | VALOR TOTAL: | 535747.57 | 100
Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Sete reais e Cinquenta e Sete centavos

## MEMORIA DE CALCULO
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
QTD
PLACA | 3*1,5 | 4.5 | 4.5
4.5
1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
|  | EXT. | LARG. | QTD
PASSAGEM MOLHADA | 9,6*5 | 9.6 | 5 | 48
48
1.3. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)
|  | EXT. | LARG. | QTD
PASSAGEM MOLHADA | 9,6*5 | 9.6 | 5 | 48
48
2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QTD
FUNDAÇÃO DA LAJE | 9,6*5*0,2 | 0.2 | 9.6 | 5 | 9.6
9.6
2.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
|  | EXT. | LARG. | QTD
BASE PARA LAJE | 9,6*5 | 9.6 | 5 | 48
48
2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QUANT, | QTD
PARA TALUDE DE ACESSO A PASSAGEM | 5*3*1,5*2 | 1.5 | 5 | 3 | 2 | 45
45
3.1. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QUANT. | QTD
LAJE DE 20CM | (9,6*5*0,2)*2 | 0.2 | 9.6 | 5 | 2 | 19.2
19.2
3.2. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QUANT. | QTD
LAJE 20CM | (9,6*5*0,2)*2 | 0.2 | 9.6 | 5 | 2 | 19.2
19.2
3.3. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
|  | COEF. | EXT. | LARG. | QUANT. | QTD
MALHA PARA LAJE - COEF. DE CONVERSÃO PESO 5,37kg/m² | (9,6*5*5,37)*2 | 5.37 | 9.6 | 5 | 2 | 515.52
515.52
3.4. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)
|  | ALT. | COMP. | LARG. | QUANT, | QTD
PROTEÇÃO PARA TALUDE E AMORTECIMENTO D'AGUA | 5*3*2*2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 60
60
4.1. 102766 - BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)
QTD
CADA LADO RECEBERÁ DUAS BOCAS DE BUEIRO DUPLO | 2*2 | 4 | 4
4
4.2. COMP-90388236 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADUELA/GALERIA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA (UN)
|  | LAR. | LAR. PEÇA | QUANT. | QTD
| 1*5*4 | 5 | 1 | 4 | 20
20
5.1. COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
|  | LADOS | QUANT. | QTD
BALIZADORES DE SEGURANÇA | 18*2 | 2 | 18 | 36
36
5.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
|  | EXT. | LARG. | QTD
PASSAGEM MOLHADA | 9,6*5 | 9.6 | 5 | 48
48
6.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
QTD
PLACA | 3*1,5 | 4.5 | 4.5
4.5
6.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
|  | EXT. | LARG. | QTD
PASSAGEM MOLHADA | 47*3,5 | 47 | 3.5 | 164.5
164.5
6.3. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)
|  | EXT. | LARG. | QTD
PASSAGEM MOLHADA | 47*3,5 | 47 | 3.5 | 164.5
164.5
7.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
|  | EXTENSÃO | LARG. | PROF. | QUANT. | QTD
FUND. PAREDE 01 | 47*1,1*1,5 | 47 | 1.1 | 1.5 | 1 | 77.55
FUND. PAREDE 02 | 47*1,7*1,5 | 47 | 1.7 | 1.5 | 1 | 119.85
FUND. TRAVAMENTOS | 2,5*0,9*1,5*6 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 6 | 20.25
FUND. ASAS | 5,4*0,9*1,5*4 | 5.4 | 0.9 | 1.5 | 4 | 29.16
246.81
7.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
|  | ALT. | COMP. | LARG. | QUANT. | QTD
ESPAÇAMENTO ENTRE OS TRAVAMENTOS | 4,5*2,5*1,6*5 | 1.6 | 2.5 | 4.5 | 5 | 90
90
8.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
|  | ALT. 01 | ALT. 02 | ALT. 03 | EXT. | LARG. 01 | LARG. 02 | LARG. 03 | QTD
FUND. PAREDE 01 | 47*(1,1*0,5+0,9*1) | 0.5 | 1 | 0 | 47 | 1.1 | 0.9 | 0 | 68.15
PAREDE 01 | 47*0,5*1,6 | 1.6 | 0 | 0 | 47 | 0.5 | 0 | 0 | 37.6
FUND. PAREDE 02 | 47*(1,7*0,5+1,5*0,5+1,3*0,5) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 47 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 105.75
PAREDE 02 | 47*0,5*1,6 | 1.6 | 0 | 0 | 47 | 0.5 | 0 | 0 | 37.6
FUNDAÇÃO TRAVAMENTOS | 2,5*0,9*1,5*6 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.9 | 0 | 0 | 20.25
TRAVAMENTOS | 2,5*0,5*1,6*6 | 1.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 12
FUNDAÇÃO ASAS | 5,4*0,9*1,5*4 | 1.5 | 0 | 0 | 5.4 | 0.9 | 0 | 0 | 29.16
ASAS | 5,4*0,5*1,6*4 | 1.6 | 0 | 0 | 5.4 | 0.5 | 0 | 0 | 17.28
327.79
8.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QTD
LAJE DE 15CM | 47*3,5*0,15 | 0.15 | 47 | 3.5 | 24.68
24.68
8.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
|  | ALT. | EXT. | LARG. | QTD
LAJE DE 15CM | 47*3,5*0,15 | 0.15 | 47 | 3.5 | 24.68
24.68
8.4. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
|  | COEF. | EXT. | LARG. | QTD
Malha para laje - Coef. de conversão Peso 5,37kg/m² | 47*3,5*5,37 | 5.37 | 47 | 3.5 | 883.37
883.37
9.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)
|  | LARG. | QUANT. | QTD
Manilhas para passagem d'agua | 3,5*5 | 3.5 | 5 | 17.5
17.5
10.1. COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
|  | LADOS | QUANT. | QTD
Balizadores de segurança | 48*2 | 2 | 48 | 96
96
10.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
|  | EXT. | LARG. | QTD
PASSAGEM MOLHADA | 47*3,5 | 47 | 3.5 | 164.5
164.5

## COMPOSICOES
1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2 | 15.55 | 31.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.1
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1.02 | 35.59 | 36.3018
I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1 | 24.99 | 24.99
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4.5 | 12.61 | 56.745
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.15 | 15.54 | 2.331
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 120.3678
|  |  |  | VALOR: |  | 151.47
1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0.001 | 75.0454 | 0.075
I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 0.6895 | 0.0014
I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 1.3612 | 0.0027
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0.004 | 16.77 | 0.0671
I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0.002 | 24.86 | 0.0497
I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0.002 | 30.34 | 0.0607
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1775
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
1.3. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.25 | 15.55 | 3.8875
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.8875
|  |  |  | VALOR: |  | 3.89
2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.93 | 15.55 | 45.5615
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 45.5615
|  |  |  | VALOR: |  | 45.56
2.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0.0011282 | 48.6827 | 0.0549
I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0.0022051 | 62.1534 | 0.1371
I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0.0016923 | 55.8815 | 0.0946
I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0.00038462 | 2.7079 | 0.001
I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0 | 76.5747 | 0
I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0.00038462 | 27.3511 | 0.0105
I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0.004 | 159.4976 | 0.638
I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0.00035897 | 179.5523 | 0.0645
I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0.00087179 | 170.9808 | 0.1491
I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0.0021795 | 4.0798 | 0.0089
I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0.0025641 | 218.3516 | 0.5599
I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0.0021795 | 97.4393 | 0.2124
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 1.9309
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.012821 | 15.55 | 0.1994
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1994
|  |  |  | VALOR: |  | 2.13
2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0.035 | 134.8401 | 4.7194
I0725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0.035 | 42.1649 | 1.4758
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 6.1952
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.05 | 15.55 | 16.3275
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.3275
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 1.1 | 60.88 | 66.968
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 66.968
|  |  |  | VALOR: |  | 89.49
3.1. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0.714 | 22.3108 | 15.9299
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 15.9299
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 15.55 | 93.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 93.3
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.8669 | 67.5 | 58.5158
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.627 | 76.19 | 47.7711
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349 | 0.56 | 195.44
I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0.209 | 73.9 | 15.4451
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 317.172
|  |  |  | VALOR: |  | 426.4
3.2. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2 | 20.77 | 41.54
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 15.55 | 93.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 134.84
|  |  |  | VALOR: |  | 134.84
3.3. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.728 | 0.21 | 0.15
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.35 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.7
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0078 | 16.37 | 0.12
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0475 | 20.71 | 0.98
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 14.16 | 14.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.26
|  |  |  | VALOR: |  | 15.96
3.4. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1 | 20.77 | 20.77
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.5 | 15.55 | 38.875
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 59.645
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1.15 | 66.06 | 75.969
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 75.969
|  |  |  | VALOR: |  | 135.61
4.1. 102766 - BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 2.4002 | 475.75 | 1141.89
102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 63.2481 | 90.03 | 5694.22
102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 153.1607 | 17.74 | 2717.07
102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 256.1733 | 17.11 | 4383.12
102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 35.5392 | 15.52 | 551.56
102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 140.0389 | 13.18 | 1845.71
102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | SINAPI | KG | 134.3936 | 16.85 | 2264.53
102736 | CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 | SINAPI | M3 | 10.7076 | 489.8 | 5244.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 23842.68
|  |  |  | VALOR: |  | 23842.68
4.2. COMP-90388236 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADUELA/GALERIA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037478 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | SINAPI | UN | 1 | 4063.86 | 4063.86
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4063.86
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.6 | 428.5 | 257.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 257.1
|  |  |  | VALOR: |  | 4320.96
5.1. COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 9.32 | 9.32
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.5 | 14.17 | 7.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 2 | 8.89 | 17.78
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1 | 75.23 | 75.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 93.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0.005 | 375.33 | 1.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR: |  | 111.3
5.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.075 | 15.55 | 1.1663
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1663
|  |  |  | VALOR: |  | 1.17
6.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2 | 15.55 | 31.1
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 31.1
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1.02 | 35.59 | 36.3018
I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1 | 24.99 | 24.99
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4.5 | 12.61 | 56.745
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.15 | 15.54 | 2.331
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 120.3678
|  |  |  | VALOR: |  | 151.47
6.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0.001 | 75.0454 | 0.075
I0758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 0.6895 | 0.0014
I0775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0.002 | 1.3612 | 0.0027
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 0.0791
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0.004 | 16.77 | 0.0671
I2382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0.002 | 24.86 | 0.0497
I2445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0.002 | 30.34 | 0.0607
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 0.1775
|  |  |  | VALOR: |  | 0.26
6.3. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.25 | 15.55 | 3.8875
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 3.8875
|  |  |  | VALOR: |  | 3.89
7.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.93 | 15.55 | 45.5615
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 45.5615
|  |  |  | VALOR: |  | 45.56
7.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.7 | 15.55 | 26.435
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 26.435
|  |  |  | VALOR: |  | 26.43
8.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 5 | 20.77 | 103.85
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 7 | 15.55 | 108.85
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 212.7
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1.15 | 66.06 | 75.969
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 75.969
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0.3 | 509.74 | 152.922
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 152.922
|  |  |  | VALOR: |  | 441.59
8.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0.714 | 22.3108 | 15.9299
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 15.9299
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 15.55 | 93.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 93.3
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.8669 | 67.5 | 58.5158
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.627 | 76.19 | 47.7711
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349 | 0.56 | 195.44
I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0.209 | 73.9 | 15.4451
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 317.172
|  |  |  | VALOR: |  | 426.4
8.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2 | 20.77 | 41.54
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 15.55 | 93.3
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 134.84
|  |  |  | VALOR: |  | 134.84
8.4. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.728 | 0.21 | 0.15
00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 22.35 | 0.55
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0.7
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0078 | 16.37 | 0.12
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0475 | 20.71 | 0.98
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 | 14.16 | 14.16
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 15.26
|  |  |  | VALOR: |  | 15.96
9.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | SEINFRA | H | 0.136 | 95.3279 | 12.9646
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTO: |  | 12.9646
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1.4 | 20.77 | 29.078
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.55 | 15.55 | 24.1025
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 53.1805
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0182 | 67.5 | 1.2285
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 7.29 | 0.56 | 4.0824
I2183 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018) | SEINFRA | M | 1.02 | 229.07 | 233.6514
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 238.9623
|  |  |  | VALOR: |  | 305.11
10.1. COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 9.32 | 9.32
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.5 | 14.17 | 7.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 2 | 8.89 | 17.78
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1 | 75.23 | 75.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 93.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0.005 | 375.33 | 1.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR: |  | 111.3
10.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.075 | 15.55 | 1.1663
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 1.1663
|  |  |  | VALOR: |  | 1.17

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMP-90388236 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADUELA/GALERIA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037478 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | SINAPI | UN | 1 | 4063.86 | 4063.86
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 4063.86
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.6 | 428.5 | 257.1
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 257.1
|  |  |  | VALOR: |  | 4320.96
COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 9.32 | 9.32
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.5 | 14.17 | 7.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 2 | 8.89 | 17.78
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1 | 75.23 | 75.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 93.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0.005 | 375.33 | 1.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR: |  | 111.3
COMP-99172815 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO (UN)
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | SINAPI | H | 1 | 9.32 | 9.32
00004750 | PEDREIRO | SINAPI | H | 0.5 | 14.17 | 7.09
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 16.41
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7952 | AÇO CA-50/60 | SEINFRA | KG | 2 | 8.89 | 17.78
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | SEINFRA | M | 1 | 75.23 | 75.23
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 93.01
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0.005 | 375.33 | 1.88
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.88
|  |  |  | VALOR: |  | 111.3

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1117.11 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1117.11 |  |  |  |  | 1117.11
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 5792.78 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 2896.39 | 2896.39 |  |  |  | 5792.78
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 34429.54 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 6885.91 | 6885.91 | 6885.91 | 6885.91 | 6885.9 | 34429.54
4 | DRENAGEM | 230600.56 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 46120.11 | 46120.11 | 46120.11 | 46120.11 | 46120.12 | 230600.56
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5153.52 |  |  |  | 30% | 70% | 100%
[6 empty] | 1546.06 | 3607.46 | 5153.52
6 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1729.91 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1729.91 |  |  |  |  | 1729.91
7 | MOVIMENTO DE TERRA | 17280.85 | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | 8640.43 | 8640.42 |  |  |  | 17280.85
8 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 219073.53 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 43814.71 | 43814.71 | 43814.71 | 43814.71 | 43814.69 | 219073.53
9 | DRENAGEM | 6773.03 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 1354.61 | 1354.61 | 1354.61 | 1354.61 | 1354.59 | 6773.03
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 13796.74 |  |  |  | 30% | 70% | 100%
[6 empty] | 4139.02 | 9657.72 | 13796.74
|  | 535747.57 | 112559.18 | 109712.15 | 98175.34 | 103860.42 | 111440.48 | 535747.57
|  |  | 112559.18 | 222271.33 | 320446.67 | 424307.09 | 535747.57

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
despesas indiretas
AC | Administração Central | 3.8
DF | Despesas Financeiras | 1.02
R | Riscos | 0.5
| TOTAL | 5.32
Benefício
S+G | Seguro/Garantia | 0.32
L | Lucro | 6.64
| TOTAL | 6.96
T | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 3
| CPRB | 4.5
| TOTAL | 11.15
BDI = 26,85%
((1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))-1)

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.81 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.56 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.95 | 6.9
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
| TOTAL | 44.64 | 16.61
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.41 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.36 | 3.36
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.8 | 2.93
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 14.16 | 10.91
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.5 | 2.79
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 7.95 | 3.14
Horista = 83,55% Mensalista = 47,46%
A + B + C + D
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.84 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.8 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.55 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.71 | 6.73
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 44.41 | 16.46
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.4 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.85 | 3.75
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.9 | 3.01
C5 | Indenização Adicional | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 14.73 | 11.38
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.46 | 2.77
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.35
| TOTAL | 7.91 | 3.12
Horista = 83,85% Mensalista = 47,76%
A + B + C + D