## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5539.7 | 6924.5
1.1 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA | [6 empty] | 5539.7 | 6924.5
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 4.5 | 465.32 | 581.65 | 2093.94 | 2617.43
1.1.2 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 53.2 | 64.77 | 80.96 | 3445.76 | 4307.07
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 6907.55 | 8634.54
2.1 | ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES | [6 empty] | 4155.23 | 5194.02
2.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 32.33 | 96.97 | 121.21 | 3135.04 | 3918.72
2.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 11.67 | 87.42 | 109.28 | 1020.19 | 1275.3
2.2 | ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO | [6 empty] | 2752.32 | 3440.52
2.2.1 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 23.44 | 117.42 | 146.78 | 2752.32 | 3440.52
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [6 empty] | 104755.63 | 130947.75
3.1 | EMBASAMENTOS E BALDRAMES | [6 empty] | 4136.3 | 5170.39
3.1.1 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 5.84 | 708.27 | 885.34 | 4136.3 | 5170.39
3.2 | FORMAS | [6 empty] | 44668.28 | 55837.95
3.2.1 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 26.92 | 83.65 | 104.56 | 2251.86 | 2814.76
3.2.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 159.91 | 75.14 | 93.93 | 12015.64 | 15020.35
3.2.3 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 228.12 | 98.62 | 123.28 | 22497.19 | 28122.63
3.2.4 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 145.34 | 54.38 | 67.98 | 7903.59 | 9880.21
3.3 | ARMADURAS | [6 empty] | 21816.99 | 27271.66
3.3.1 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 1108 | 12.33 | 15.41 | 13661.64 | 17074.28
3.3.2 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 199.8 | 13.46 | 16.83 | 2689.31 | 3362.63
3.3.3 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 440.1 | 12.42 | 15.53 | 5466.04 | 6834.75
3.4 | CONCRETOS | [6 empty] | 29903.29 | 37379.24
3.4.1 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 21.55 | 20.88 | 26.1 | 449.96 | 562.46
3.4.2 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 37.5 | 539 | 673.75 | 20212.5 | 25265.63
3.4.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 15.47 | 175.28 | 219.1 | 2711.58 | 3389.48
3.4.4 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 22.03 | 296.38 | 370.48 | 6529.25 | 8161.67
3.5 | ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO | [6 empty] | 4230.77 | 5288.51
3.5.1 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | SINAPI | M2 | 23.1 | 183.15 | 228.94 | 4230.77 | 5288.51
4 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 97016.78 | 121274.01
4.1 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [6 empty] | 36437.49 | 45549.56
4.1.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 538.22 | 67.7 | 84.63 | 36437.49 | 45549.56
4.2 | VERGAS E CHAPIM | [6 empty] | 9778.04 | 12222.37
4.2.1 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 58.44 | 66.41 | 83.01 | 3881 | 4851.1
4.2.2 | 105039 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 40.2 | 48.85 | 61.06 | 1963.77 | 2454.61
4.2.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 27.4 | 143.55 | 179.44 | 3933.27 | 4916.66
4.3 | DIVISÓRIAS | [6 empty] | 9066.43 | 11333.01
4.3.1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 11.1 | 781.45 | 976.81 | 8674.1 | 10842.59
4.3.2 | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.48 | 817.36 | 1021.7 | 392.33 | 490.42
4.4 | MURO ENTORNO | [6 empty] | 26517.94 | 33147.87
4.4.1 | COMP-15913954 | MURO DE DIVISA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO COMPLETO INCLUINDO: CHAPISCO E REBOCO NAS DUAS FACES + PILAR DE SEÇÃO (15X20)CM COM 4 FERROS DE 3/8 ESPAÇADO A CADA 15CM + CINTA DE AMARRAÇÃO E DE COROAMENTO COM SEÇÃO (15X15)CM COM 4 FERROS DE 3/8 CADA ESPAÇADO A CADA 15CM + BLOCO DE PEDRA COM SEÇÃO DE (50X50X50)CM NA COTA - 1,0M | Composições Próprias | M2 | 89.8 | 295.3 | 369.13 | 26517.94 | 33147.87
4.5 | GRADIL | [6 empty] | 15216.88 | 19021.2
4.5.1 | C4726 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | M | 40.3 | 377.59 | 471.99 | 15216.88 | 19021.2
5 | ESQUADRIAS E VIDRO | [6 empty] | 36663.47 | 45829.51
5.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [6 empty] | 14887.5 | 18609.44
5.1.1 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | SEINFRA | UN | 12 | 1076.82 | 1346.03 | 12921.84 | 16152.36
5.1.2 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2 | 982.83 | 1228.54 | 1965.66 | 2457.08
5.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 20152.26 | 25190.43
5.2.1 | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | M2 | 3.94 | 491.21 | 614.01 | 1935.37 | 2419.2
5.2.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 35 | 384.31 | 480.39 | 13450.85 | 16813.65
5.2.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 3.24 | 692.1 | 865.13 | 2242.4 | 2803.02
5.2.4 | C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 4 | 630.91 | 788.64 | 2523.64 | 3154.56
5.3 | OUTROS ELEMENTOS | [6 empty] | 1623.71 | 2029.64
5.3.1 | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | SINAPI | UN | 1 | 1182.71 | 1478.39 | 1182.71 | 1478.39
5.3.2 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 147 | 183.75 | 441 | 551.25
6 | COBERTURA | [6 empty] | 34007.49 | 42511.93
6.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA / METÁLICA | [6 empty] | 11986.39 | 14984.27
6.1.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 256.01 | 46.82 | 58.53 | 11986.39 | 14984.27
6.2 | TELHAS / POLICARBONATO | [6 empty] | 17475.79 | 21845.96
6.2.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 234.06 | 64.7 | 80.88 | 15143.68 | 18930.77
6.2.2 | C5202 | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO | SEINFRA | M | 21.5 | 108.47 | 135.59 | 2332.11 | 2915.19
6.3 | OUTROS ELEMENTOS | [6 empty] | 4545.31 | 5681.7
6.3.1 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 47.02 | 63.15 | 78.94 | 2969.31 | 3711.76
6.3.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 26.78 | 58.85 | 73.56 | 1576 | 1969.94
7 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 72484.76 | 90612.25
7.1 | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [6 empty] | 35219.72 | 44029.32
7.1.1 | A0056 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS | Composições Próprias | M2 | 934.21 | 37.7 | 47.13 | 35219.72 | 44029.32
7.2 | ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [6 empty] | 19840.36 | 24800.85
7.2.1 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 158.99 | 113.84 | 142.3 | 18099.42 | 22624.28
7.2.2 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 158.99 | 10.95 | 13.69 | 1740.94 | 2176.57
7.3 | ACABAMENTOS PARA TETO | [6 empty] | 17424.68 | 21782.08
7.3.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 246.32 | 70.74 | 88.43 | 17424.68 | 21782.08
8 | PISOS | [6 empty] | 59695.31 | 74622.58
8.1 | PISOS INTERNOS | [6 empty] | 34230.31 | 42790.25
8.1.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 233.27 | 49.03 | 61.29 | 11437.23 | 14297.12
8.1.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 233.27 | 71.34 | 89.18 | 16641.48 | 20803.02
8.1.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 233.27 | 10.95 | 13.69 | 2554.31 | 3193.47
8.1.4 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | SINAPI | M | 221.17 | 7.28 | 9.1 | 1610.12 | 2012.65
8.1.5 | C4623 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 8.34 | 238.27 | 297.84 | 1987.17 | 2483.99
8.2 | PISOS EXTERNOS | [6 empty] | 25465 | 31832.33
8.2.1 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | SEINFRA | M | 183.91 | 28.64 | 35.8 | 5267.18 | 6583.98
8.2.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 141.25 | 38.63 | 48.29 | 5456.49 | 6820.96
8.2.3 | C3450 | PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m | SEINFRA | M2 | 128.05 | 63.46 | 79.33 | 8126.05 | 10158.21
8.2.4 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 13.2 | 28.68 | 35.85 | 378.58 | 473.22
8.2.5 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 12.1 | 71.34 | 89.18 | 863.21 | 1079.08
8.2.6 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 12.1 | 10.95 | 13.69 | 132.5 | 165.65
8.2.7 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 15.3 | 103.68 | 129.6 | 1586.3 | 1982.88
8.2.8 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 7.06 | 143.57 | 179.46 | 1013.6 | 1266.99
8.2.9 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 13.32 | 198.28 | 247.85 | 2641.09 | 3301.36
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 24208.81 | 30262.65
9.1 | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES | [6 empty] | 5659.16 | 7075.44
9.1.1 | C1195 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") | SEINFRA | M | 48 | 18.42 | 23.03 | 884.16 | 1105.44
9.1.2 | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | SEINFRA | M | 250 | 19.1 | 23.88 | 4775 | 5970
9.2 | QUADROS / CAIXAS | [6 empty] | 3403.31 | 4254.15
9.2.1 | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1 | 2076.07 | 2595.09 | 2076.07 | 2595.09
9.2.2 | C4967 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG | SEINFRA | UN | 1 | 930.98 | 1163.73 | 930.98 | 1163.73
9.2.3 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1 | 396.26 | 495.33 | 396.26 | 495.33
9.3 | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 5600 | 7000
9.3.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1250 | 4.48 | 5.6 | 5600 | 7000
9.4 | BASES, CHAVES E DISJUNTORES | [6 empty] | 1031.5 | 1289.33
9.4.1 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 18 | 12.85 | 16.06 | 231.3 | 289.08
9.4.2 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 148.36 | 185.45 | 148.36 | 185.45
9.4.3 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 4 | 162.96 | 203.7 | 651.84 | 814.8
9.5 | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | [6 empty] | 1978.47 | 2473.35
9.5.1 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | UN | 8 | 24.65 | 30.81 | 197.2 | 246.48
9.5.2 | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | SEINFRA | UN | 50 | 19.42 | 24.28 | 971 | 1214
9.5.3 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 29.65 | 37.06 | 148.25 | 185.3
9.5.4 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 60.58 | 75.73 | 60.58 | 75.73
9.5.5 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 8 | 50.46 | 63.08 | 403.68 | 504.64
9.5.6 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 65.92 | 82.4 | 197.76 | 247.2
9.6 | LUMINÁRIA INTERNA / EXTERNA / ACESSÓRIO | [6 empty] | 6536.37 | 8170.38
9.6.1 | C1665 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W | SEINFRA | UN | 3 | 117.46 | 146.83 | 352.38 | 440.49
9.6.2 | C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | SEINFRA | UN | 29 | 134.01 | 167.51 | 3886.29 | 4857.79
9.6.3 | C4807 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | SEINFRA | UN | 10 | 229.77 | 287.21 | 2297.7 | 2872.1
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / SANITÁRIA / ÁGUA PLUVIAL / GÁS / INCÊNDIO | [6 empty] | 36139.65 | 45175.21
10.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | [6 empty] | 8288.81 | 10361.13
10.1.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 55.99 | 25.97 | 32.46 | 1454.06 | 1817.44
10.1.2 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 42.2 | 52.75 | 126.6 | 158.25
10.1.3 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 20 | 20.78 | 25.98 | 415.6 | 519.6
10.1.4 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 106.2 | 23.96 | 29.95 | 2544.55 | 3180.69
10.1.5 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 9 | 32.93 | 41.16 | 296.37 | 370.44
10.1.6 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 13.04 | 16.3 | 26.08 | 32.6
10.1.7 | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 15 | 10.26 | 12.83 | 153.9 | 192.45
10.1.8 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 26 | 16.42 | 20.53 | 426.92 | 533.78
10.1.9 | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 17.24 | 21.55 | 34.48 | 43.1
10.1.10 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 24 | 13.01 | 16.26 | 312.24 | 390.24
10.1.11 | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 14.99 | 18.74 | 29.98 | 37.48
10.1.12 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 19.45 | 34.53 | 43.16 | 671.61 | 839.46
10.1.13 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 15.7 | 24.78 | 30.98 | 389.05 | 486.39
10.1.14 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 12.5 | 20.09 | 25.11 | 251.13 | 313.88
10.1.15 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 18 | 9.61 | 12.01 | 172.98 | 216.18
10.1.16 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6 | 27.44 | 34.3 | 164.64 | 205.8
10.1.17 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4 | 13.73 | 17.16 | 54.92 | 68.64
10.1.18 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 24.12 | 30.15 | 120.6 | 150.75
10.1.19 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 48.32 | 60.4 | 241.6 | 302
10.1.20 | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 11 | 13.26 | 16.58 | 145.86 | 182.38
10.1.21 | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 21.78 | 27.23 | 108.9 | 136.15
10.1.22 | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1 | 65.4 | 81.75 | 65.4 | 81.75
10.1.23 | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 40.67 | 50.84 | 81.34 | 101.68
10.2 | REGISTROS E VÁLVULAS | [6 empty] | 1568.04 | 1960.08
10.2.1 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 1 | 141.65 | 177.06 | 141.65 | 177.06
10.2.2 | 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | SINAPI | UN | 1 | 553.48 | 691.85 | 553.48 | 691.85
10.2.3 | C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 1 | 80.31 | 100.39 | 80.31 | 100.39
10.2.4 | C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | SEINFRA | UN | 6 | 132.1 | 165.13 | 792.6 | 990.78
10.3 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 10618.03 | 13272.6
10.3.1 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6 | 575.46 | 719.33 | 3452.76 | 4315.98
10.3.2 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 871.04 | 1088.8 | 871.04 | 1088.8
10.3.3 | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 883.62 | 1104.53 | 4418.1 | 5522.65
10.3.4 | C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | UN | 1 | 107.84 | 134.8 | 107.84 | 134.8
10.3.5 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 948.51 | 1185.64 | 948.51 | 1185.64
10.3.6 | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 1 | 748.19 | 935.24 | 748.19 | 935.24
10.3.7 | C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | SEINFRA | UN | 1 | 71.59 | 89.49 | 71.59 | 89.49
10.4 | POÇOS E CAIXAS | [6 empty] | 8973.18 | 11216.5
10.4.1 | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 569.42 | 711.78 | 1138.84 | 1423.56
10.4.2 | C4162 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M | SEINFRA | UN | 1 | 3342.89 | 4178.61 | 3342.89 | 4178.61
10.4.3 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 368.18 | 460.23 | 368.18 | 460.23
10.4.4 | C0610 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 5 | 538.1 | 672.63 | 2690.5 | 3363.15
10.4.5 | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 7 | 18.57 | 23.21 | 129.99 | 162.47
10.4.6 | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2 | 19.45 | 24.31 | 38.9 | 48.62
10.4.7 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | M | 4.8 | 199.9 | 249.88 | 959.52 | 1199.42
10.4.8 | C3738 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | SEINFRA | UN | 4 | 76.09 | 95.11 | 304.36 | 380.44
10.5 | GÁS | [6 empty] | 410.48 | 513.13
10.5.1 | 100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | M | 6.15 | 23.63 | 29.54 | 145.32 | 181.67
10.5.2 | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 85.78 | 107.23 | 171.56 | 214.46
10.5.3 | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 46.8 | 58.5 | 93.6 | 117
10.6 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 4444.61 | 5556.13
10.6.1 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 35 | 17.51 | 21.89 | 612.85 | 766.15
10.6.2 | C4777 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 28 | 52.54 | 65.68 | 1471.12 | 1839.04
10.6.3 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 28 | 67.14 | 83.93 | 1879.92 | 2350.04
10.6.4 | CP-31941116 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 6 | 80.12 | 100.15 | 480.72 | 600.9
10.7 | PROTENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 1836.5 | 2295.64
10.7.1 | C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | SEINFRA | UN | 2 | 860.71 | 1075.89 | 1721.42 | 2151.78
10.7.2 | C4649 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | SEINFRA | UN | 2 | 57.54 | 71.93 | 115.08 | 143.86
11 | PINTURA | [6 empty] | 31091.26 | 38867
11.1 | PINTURA INTERNAS | [6 empty] | 13549.07 | 16938.75
11.1.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 483.55 | 4.35 | 5.44 | 2103.44 | 2630.51
11.1.2 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 483.55 | 10.82 | 13.53 | 5232.01 | 6542.43
11.1.3 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 483.55 | 12.85 | 16.06 | 6213.62 | 7765.81
11.2 | PINTURA EXTERNAS | [6 empty] | 15197.45 | 18996.81
11.2.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 516.92 | 4.35 | 5.44 | 2248.6 | 2812.04
11.2.2 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 516.92 | 25.05 | 31.31 | 12948.85 | 16184.77
11.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS E METALICAS | [6 empty] | 2344.74 | 2931.44
11.3.1 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 51.24 | 19.34 | 24.18 | 990.98 | 1238.98
11.3.2 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 51.24 | 26.42 | 33.03 | 1353.76 | 1692.46
12 | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 7490.4 | 9364.56
12.1 | C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | M | 36.85 | 97.1 | 121.38 | 3578.14 | 4472.85
12.2 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 275.9 | 14.18 | 17.73 | 3912.26 | 4891.71
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 645026.49
Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil Vinte e Seis reais e Quarenta e Nove centavos

## MEMORIA DE CALCULO
1.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
QTD
| 3*1,5 | 4.5 | 4.5
4.5
1.1.2. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)
QTD
PAREDES | 13,20+13,20+24,40+2,40 | 53.2 | 53.2
53.2
2.1.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)
QTD
55cm x 70cm | 0,55*0,7*1,5*2 | 1.155 | 1.155
60cm x 75cm | 0,6*0,75*1,5*8 | 5.4 | 5.4
65cm x 80cm | 0,65*0,80*1,5*8 | 6.24 | 6.24
75cm x 90cm | 0,75*0,9*1,5*10 | 10.125 | 10.125
80cm x 95cm | 0,8*0,95*1,5*2 | 2.28 | 2.28
85cm x 95cm | 0,85*0,95*1,5 | 1.2113 | 1.2112
90cm x 100cm | 0,9*1*1,5 | 1.35 | 1.35
90cm x 105cm | 0,9*1,05*1,5 | 1.4175 | 1.4175
95cm x 110cm | 0,95*1,1*1,5*2 | 3.135 | 3.135
32.33
2.1.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
QTD
PAREDES | (12+22,15+9,1+1,6+17,55+1,2+4+4+4+4+4+17+6,05+6,05+6,05+3+4,7+4,15+5,3+5,3+4,7)*0,2*0,4 | 11.672 | 11.672
11.67
2.2.1. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)
QTD
RECEPÇÃO | 26,56*0,1 | 2.656 | 2.656
ATENDIMENTO COLETIVO | 34,87*0,1 | 3.487 | 3.487
ALMOXERIFADO | 5,9*0,1 | 0.59 | 0.59
ADMINISTRAÇÃO | 18,36*0,1 | 1.836 | 1.836
ATENDIMENTO COLETIVO | 36,71*0,1 | 3.671 | 3.671
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 11,44*0,1 | 1.144 | 1.144
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 12,80*0,1 | 1.28 | 1.28
EQUIPE REFERENCIADA | 16,40*0,1 | 1.64 | 1.64
PNE | 3,3*0,1 | 0.33 | 0.33
W.C. MAS. | 5,01*0,1 | 0.501 | 0.501
W.C. FEM. | 7,74*0,1 | 0.774 | 0.774
PNE | 3,49*0,1 | 0.349 | 0.349
W.C. FUNC. | 3,56*0,1 | 0.356 | 0.356
COPA | 6,6*0,1 | 0.66 | 0.66
A. SERV. | 9,57*0,1 | 0.957 | 0.957
CIRCULAÇÃO | 31,96*0,1 | 3.196 | 3.196
23.44
3.1.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)
QTD
PAREDES | (12+22,15+9,1+1,6+17,55+1,2+4+4+4+4+4+17+6,05+6,05+6,05+3+4,7+4,15+5,3+5,3+4,7)*0,2*0,2 | 5.836 | 5.836
5.84
3.2.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)
QTD
SAPATAS | 26,92 | 26.92 | 26.92
26.92
3.2.2. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)
QTD
BALDRAME | 159,91 | 159.91 | 159.91
159.91
3.2.3. 92480 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
QTD
| 228,12 | 228.12 | 228.12
228.12
3.2.4. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
QTD
| 47,55+94,19+3,6 | 145.34 | 145.34
145.34
3.3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
QTD
SAPATAS 6,3MM | 6,5 | 6.5 | 6.5
BALDRAME 6,3MM | 0,9 | 0.9 | 0.9
VIGAS 6,3MM | 0,2 | 0.2 | 0.2
SAPATAS 8MM | 166 | 166 | 166
BALDRAME 8MM | 255,80 | 255.8 | 255.8
VIGAS 8MM | 216+74,7+22,5 | 313.2 | 313.2
BALDRAME 10MM | 7,5 | 7.5 | 7.5
PILAR 10MM | 134,20+200,1 | 334.3 | 334.3
VIGAS 10MM | 16,7+6,9 | 23.6 | 23.6
1108
3.3.2. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)
QTD
VIGAS 12,5MM | 28,5 | 28.5 | 28.5
PILARES 12,5MM | 59,2+97,1+15 | 171.3 | 171.3
199.8
3.3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
QTD
BALDRAME 5,0MM | 121,2 | 121.2 | 121.2
VIGAS 5,0MM | 105,3+47+8,7 | 161 | 161
PILARS 5,0MM | 52,3+102,3+3,3 | 157.9 | 157.9
440.1
3.4.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)
QTD
55cm x 70cm | 0,55*0,7*2 | 0.77 | 0.77
60cm x 75cm | 0,6*0,75*8 | 3.6 | 3.6
65cm x 80cm | 0,65*0,80*8 | 4.16 | 4.16
75cm x 90cm | 0,75*0,9*10 | 6.75 | 6.75
80cm x 95cm | 0,8*0,95*2 | 1.52 | 1.52
85cm x 95cm | 0,85*0,95 | 0.8075 | 0.8075
90cm x 100cm | 0,9*1 | 0.9 | 0.9
90cm x 105cm | 0,9*1,05 | 0.945 | 0.945
95cm x 110cm | 0,95*1,1*2 | 2.09 | 2.09
21.55
3.4.2. 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
QTD
SAPATAS | 5,37 | 5.37 | 5.37
VIGA BALDRAME | 10,1 | 10.1 | 10.1
VIGA SUPERIOR | 9,75+4,01+0,91 | 14.67 | 14.67
PILARES | 2,41+4,77+0,18 | 7.36 | 7.36
37.5
3.4.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
QTD
SAPATAS | 5,37 | 5.37 | 5.37
VIGA BALDRAME | 10,1 | 10.1 | 10.1
15.47
3.4.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)
QTD
VIGA SUPERIOR | 9,75+4,01+0,91 | 14.67 | 14.67
PILARES | 2,41+4,77+0,18 | 7.36 | 7.36
22.03
3.5.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)
QTD
CAIXA D´ÁGUA | 10,10 | 10.1 | 10.1
Á. EXTERNA | 9,4+2,65 | 12.05 | 12.05
CASA DO GÁS | 0,95 | 0.95 | 0.95
23.1
4.1.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)
QTD
PAREDES | (12+22,15+9,1+1,6+17,55+1,2+4+4+4+4+4+17+6,05+6,05+6,05+3+4,7+4,15+5,3+5,3+4,7)*2,55 | 372.045 | 372.045
PLATIBANDA | (12+22,15+9,1+1,6+17,55+1,2)*1,4 | 89.04 | 89.04
CAIXA D'ÁGUA | (3,41+3,41+3,25+3,25)*2,45 | 32.634 | 32.634
EMPENAS | 7,18+6,22+7,4+5,5+1,8+7,4+5,5+3,5 | 44.5 | 44.5
538.22
4.2.1. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
QTD
JANELA 160CM | (1,6*2)*1,2 | 3.84 | 3.84
JANELA 150CM | (1,5*17)*1,2 | 30.6 | 30.6
JANELA 120CM | (1,2*2)*1,2 | 2.88 | 2.88
JANELA 80CM | (0,8*3)*1,2 | 2.88 | 2.88
PORTA 1,80M | (1,8)*1,2 | 2.16 | 2.16
PORTA 1,70 | (1,7)*1,2 | 2.04 | 2.04
PORTA 90CM | (0,9*13)*1,2 | 14.04 | 14.04
58.44
4.2.2. 105039 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
QTD
JANELA 160CM | (1,6*2)*1,2 | 3.84 | 3.84
JANELA 150CM | (1,5*17)*1,2 | 30.6 | 30.6
JANELA 120CM | (1,2*2)*1,2 | 2.88 | 2.88
JANELA 80CM | (0,8*3)*1,2 | 2.88 | 2.88
40.2
4.2.3. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)
QTD
EDIFICAÇÃO | (23,66+5,8+1,6+5,15+4,02+14,68+11,85+3,26+3,26+3,1+3,1)*0,22 | 17.4856 | 17.4856
MURO | (15,30+29,75)*0,22 | 9.911 | 9.911
27.4
4.3.1. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)
QTD
| (1,7+1,25+1+1,6)*2 | 11.1 | 11.1
11.1
4.3.2. 102255 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 (M2)
QTD
| 0,4*1,2 | 0.48 | 0.48
0.48
4.4.1. COMP-15913954 MURO DE DIVISA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO COMPLETO INCLUINDO: CHAPISCO E REBOCO NAS DUAS FACES + PILAR DE SEÇÃO (15X20)CM COM 4 FERROS DE 3/8 ESPAÇADO A CADA 15CM + CINTA DE AMARRAÇÃO E DE COROAMENTO COM SEÇÃO (15X15)CM COM 4 FERROS DE 3/8 CADA ESPAÇADO A CADA 15CM + BLOCO DE PEDRA COM SEÇÃO DE (50X50X50)CM NA COTA - 1,0M (M2)
QTD
| (15,15+29,75)*2 | 89.8 | 89.8
89.8
4.5.1. C4726 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
QTD
| 29,75+3,65+6,9 | 40.3 | 40.3
40.3
5.1.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)
QTD
| 12 | 12 | 12
12
5.1.2. C1986 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
5.2.1. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)
QTD
| 1,8*1,72 | 3.096 | 3.096
| 1,2*0,7 | 0.84 | 0.84
3.94
5.2.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
QTD
| 1,5*1,2*17 | 30.6 | 30.6
| 1,2*0,9*2 | 2.16 | 2.16
| 0,8*0,4*3 | 0.96 | 0.96
| 1,6*0,4*2 | 1.28 | 1.28
35
5.2.3. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
QTD
BANHEIROS | (0,6*1,80)*3 | 3.24 | 3.24
3.24
5.2.4. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
QTD
| 2*2 | 4 | 4
4
5.3.1. 102182 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
5.3.2. 90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
QTD
BANHEIROS | 3 | 3 | 3
3
6.1.1. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
QTD
| 247,44+8,57 | 256.01 | 256.01
256.01
6.2.1. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
QTD
| 125,12+102,31+6,63 | 234.06 | 234.06
234.06
6.2.2. C5202 CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO (M)
QTD
| 21,5 | 21.5 | 21.5
21.5
6.3.1. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
QTD
| 23,41+14,56+2,9+3,3+2,85 | 47.02 | 47.02
47.02
6.3.2. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)
QTD
| 10,93+2,9+2,9+5,25+4,8 | 26.78 | 26.78
26.78
7.1.1. A0056 EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS (M2)
QTD
RECEPÇÃO | 20,70*2,6 | 53.82 | 53.82
ATENDIMENTO COLETIVO | 23,62*2,6 | 61.412 | 61.412
ALMOXERIFADO | 11*2,6 | 28.6 | 28.6
ADMINISTRAÇÃO | 17,18*2,6 | 44.668 | 44.668
ATENDIMENTO COLETIVO | 24,28*2,6 | 63.128 | 63.128
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 13,72*2,6 | 35.672 | 35.672
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 14,40*2,6 | 37.44 | 37.44
EQUIPE REFERENCIADA | 16,2*2,6 | 42.12 | 42.12
CIRCULAÇÃO | 44,88*2,6 | 116.688 | 116.688
PNE | 7,32*2,6 | 19.032 | 19.032
W.C. MASC. | 9,44*2,6 | 24.544 | 24.544
W.C. FEM. | 12,12*2,6 | 31.512 | 31.512
PNE | 7,5*2,6 | 19.5 | 19.5
W.C. FUNC. | 7,98*2,6 | 20.748 | 20.748
COPA | 10,28*2,6 | 26.728 | 26.728
Á. SERV. | 6,51*2,6 | 16.926 | 16.926
FACHADAS | (12+22,15+9,1+1,6+17,55)*4,45 | 277.68 | 277.68
CAIXA D'ÁGUA | (3,41+3,41+3,25+3,25)*1,05 | 13.986 | 13.986
934.21
7.2.1. C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)
QTD
PNE | 7,32*2,6 | 19.032 | 19.032
W.C. MASC. | 9,44*2,6 | 24.544 | 24.544
W.C. FEM. | 12,12*2,6 | 31.512 | 31.512
PNE | 7,5*2,6 | 19.5 | 19.5
W.C. FUNC. | 7,98*2,6 | 20.748 | 20.748
COPA | 10,28*2,6 | 26.728 | 26.728
Á. SERV. | 6,51*2,6 | 16.926 | 16.926
158.99
7.2.2. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)
QTD
PNE | 7,32*2,6 | 19.032 | 19.032
W.C. MASC. | 9,44*2,6 | 24.544 | 24.544
W.C. FEM. | 12,12*2,6 | 31.512 | 31.512
PNE | 7,5*2,6 | 19.5 | 19.5
W.C. FUNC. | 7,98*2,6 | 20.748 | 20.748
COPA | 10,28*2,6 | 26.728 | 26.728
Á. SERV. | 6,51*2,6 | 16.926 | 16.926
158.99
7.3.1. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)
QTD
RECEPÇÃO | 26,56 | 26.56 | 26.56
ATENDIMENTO COLETIVO | 34,87 | 34.87 | 34.87
ALMOXERIFADO | 5,9 | 5.9 | 5.9
ADMINISTRAÇÃO | 18,36 | 18.36 | 18.36
ATENDIMENTO COLETIVO | 36,71 | 36.71 | 36.71
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 11,44 | 11.44 | 11.44
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 12,80 | 12.8 | 12.8
EQUIPE REFERENCIADA | 16,40 | 16.4 | 16.4
PNE | 3,3 | 3.3 | 3.3
W.C. MAS. | 5,01 | 5.01 | 5.01
W.C. FEM. | 7,74 | 7.74 | 7.74
PNE | 3,49 | 3.49 | 3.49
W.C. FUNC. | 3,56 | 3.56 | 3.56
COPA | 6,6 | 6.6 | 6.6
A. SERV. | 9,57 | 9.57 | 9.57
CIRCULAÇÃO | 31,96 | 31.96 | 31.96
Á. EXTERNA | 9,4+2,65 | 12.05 | 12.05
246.32
8.1.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)
QTD
RECEPÇÃO | 26,56 | 26.56 | 26.56
ATENDIMENTO COLETIVO | 34,87 | 34.87 | 34.87
ALMOXERIFADO | 5,9 | 5.9 | 5.9
ADMINISTRAÇÃO | 18,36 | 18.36 | 18.36
ATENDIMENTO COLETIVO | 36,71 | 36.71 | 36.71
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 11,44 | 11.44 | 11.44
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 12,80 | 12.8 | 12.8
EQUIPE REFERENCIADA | 16,40 | 16.4 | 16.4
PNE | 3,3 | 3.3 | 3.3
W.C. MAS. | 5,01 | 5.01 | 5.01
W.C. FEM. | 7,74 | 7.74 | 7.74
PNE | 3,49 | 3.49 | 3.49
W.C. FUNC. | 3,56 | 3.56 | 3.56
COPA | 6,6 | 6.6 | 6.6
A. SERV. | 8,57 | 8.57 | 8.57
CIRCULAÇÃO | 31,96 | 31.96 | 31.96
233.27
8.1.2. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)
QTD
RECEPÇÃO | 26,56 | 26.56 | 26.56
ATENDIMENTO COLETIVO | 34,87 | 34.87 | 34.87
ALMOXERIFADO | 5,9 | 5.9 | 5.9
ADMINISTRAÇÃO | 18,36 | 18.36 | 18.36
ATENDIMENTO COLETIVO | 36,71 | 36.71 | 36.71
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 11,44 | 11.44 | 11.44
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 12,80 | 12.8 | 12.8
EQUIPE REFERENCIADA | 16,40 | 16.4 | 16.4
PNE | 3,3 | 3.3 | 3.3
W.C. MAS. | 5,01 | 5.01 | 5.01
W.C. FEM. | 7,74 | 7.74 | 7.74
PNE | 3,49 | 3.49 | 3.49
W.C. FUNC. | 3,56 | 3.56 | 3.56
COPA | 6,6 | 6.6 | 6.6
A. SERV. | 8,57 | 8.57 | 8.57
CIRCULAÇÃO | 31,96 | 31.96 | 31.96
233.27
8.1.3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)
QTD
RECEPÇÃO | 26,56 | 26.56 | 26.56
ATENDIMENTO COLETIVO | 34,87 | 34.87 | 34.87
ALMOXERIFADO | 5,9 | 5.9 | 5.9
ADMINISTRAÇÃO | 18,36 | 18.36 | 18.36
ATENDIMENTO COLETIVO | 36,71 | 36.71 | 36.71
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 11,44 | 11.44 | 11.44
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 12,80 | 12.8 | 12.8
EQUIPE REFERENCIADA | 16,40 | 16.4 | 16.4
PNE | 3,3 | 3.3 | 3.3
W.C. MAS. | 5,01 | 5.01 | 5.01
W.C. FEM. | 7,74 | 7.74 | 7.74
PNE | 3,49 | 3.49 | 3.49
W.C. FUNC. | 3,56 | 3.56 | 3.56
COPA | 6,6 | 6.6 | 6.6
A. SERV. | 8,57 | 8.57 | 8.57
CIRCULAÇÃO | 31,96 | 31.96 | 31.96
233.27
8.1.4. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)
QTD
RECEPÇÃO | 20,70*2,7 | 55.89 | 55.89
ATENDIMENTO COLETIVO | 23,62 | 23.62 | 23.62
ALMOXERIFADO | 11 | 11 | 11
ADMINISTRAÇÃO | 17,18 | 17.18 | 17.18
ATENDIMENTO COLETIVO | 24,28 | 24.28 | 24.28
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 13,72 | 13.72 | 13.72
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 14,40 | 14.4 | 14.4
EQUIPE REFERENCIADA | 16,2 | 16.2 | 16.2
CIRCULAÇÃO | 44,88 | 44.88 | 44.88
221.17
8.1.5. C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)
QTD
| (11,06+0,58+0,58+2,54+4,93)*0,3 | 5.907 | 5.907
| (0,90*0,30)+(0,90*0,60)+(0,90*0,30)+(0,90*0,60)+(0,90*0,30)+(0,90*0,60) | 2.43 | 2.43
8.34
8.2.1. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)
QTD
CALÇADA INTERNA | 4,45+4,45+13,2+24,4+7,15+1,6+5,15+4,15+0,9+18,66+1,8+0,6 | 86.51 | 86.51
CALÇADA EXTERNA | 17,3+30,9+2+29,9+15,3+2 | 97.4 | 97.4
183.91
8.2.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
QTD
VARANDA | 13,20 | 13.2 | 13.2
CALÇADA | 87,55+8,3+32,20 | 128.05 | 128.05
141.25
8.2.3. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)
QTD
CALÇADAS | 87,55+8,3+32,20 | 128.05 | 128.05
128.05
8.2.4. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)
QTD
| 13,20 | 13.2 | 13.2
13.2
8.2.5. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)
QTD
| 12,1 | 12.1 | 12.1
12.1
8.2.6. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)
QTD
| 12,1 | 12.1 | 12.1
12.1
8.2.7. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
QTD
| 1,8+3,65+2+6,35+0,6+0,9 | 15.3 | 15.3
15.3
8.2.8. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)
QTD
| (8,40+6,00+0,3+5,23)*0,3 | 5.979 | 5.979
| (0,90*0,60)+(0,90*0,30)+(0,90*0,30) | 1.08 | 1.08
7.06
8.2.9. 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)
QTD
| 133,20*0,1 | 13.32 | 13.32
13.32
9.1.1. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)
QTD
| 48 | 48 | 48
48
9.1.2. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)
QTD
| 250 | 250 | 250
250
9.2.1. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
9.2.2. C4967 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
9.2.3. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
9.3.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
QTD
| 1250 | 1250 | 1250
1250
9.4.1. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
QTD
| 18 | 18 | 18
18
9.4.2. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
9.4.3. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)
QTD
| 4 | 4 | 4
4
9.5.1. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)
QTD
| 8 | 8 | 8
8
9.5.2. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)
QTD
| 50 | 50 | 50
50
9.5.3. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
QTD
| 5 | 5 | 5
5
9.5.4. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
9.5.5. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
QTD
| 8 | 8 | 8
8
9.5.6. 92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
QTD
| 3 | 3 | 3
3
9.6.1. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)
QTD
| 3 | 3 | 3
3
9.6.2. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)
QTD
| 29 | 29 | 29
29
9.6.3. C4807 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)
QTD
| 10 | 10 | 10
10
10.1.1. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)
QTD
| 1,92+14,42+1,04+10,13+2,47+2,54+11,43+1,04+3+3+3+2 | 55.99 | 55.99
55.99
10.1.2. 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
QTD
| 3 | 3 | 3
3
10.1.3. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
QTD
| 20 | 20 | 20
20
10.1.4. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
QTD
| 25,80+3,7+2+ 10,50+3,5+3,5+3,5+12,5+3,5+3,5+3,5+4,5+4,7+3,5+6+12 | 106.2 | 106.2
106.2
10.1.5. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
QTD
| 9 | 9 | 9
9
10.1.6. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
10.1.7. 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
QTD
| 15 | 15 | 15
15
10.1.8. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
QTD
| 26 | 26 | 26
26
10.1.9. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
10.1.10. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
QTD
| 24 | 24 | 24
24
10.1.11. 103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
10.1.12. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
QTD
| 3,05+1,5+2+4,4+2,5+1+2+1+2 | 19.45 | 19.45
19.45
10.1.13. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
QTD
| 3,70+2+5+2+1+2 | 15.7 | 15.7
15.7
10.1.14. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
QTD
| 1+1+1+2+1+2+2+1,5+1 | 12.5 | 12.5
12.5
10.1.15. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 18 | 18 | 18
18
10.1.16. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 6 | 6 | 6
6
10.1.17. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 4 | 4 | 4
4
10.1.18. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 5 | 5 | 5
5
10.1.19. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 5 | 5 | 5
5
10.1.20. 89730 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 11 | 11 | 11
11
10.1.21. 89733 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 5 | 5 | 5
5
10.1.22. 89750 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.1.23. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
10.2.1. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.2.2. 95648 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.2.3. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.2.4. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)
QTD
| 6 | 6 | 6
6
10.3.1. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
QTD
| 6 | 6 | 6
6
10.3.2. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.3.3. 86941 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
QTD
| 5 | 5 | 5
5
10.3.4. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.3.5. 86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.3.6. C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.3.7. C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.4.1. 102622 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
10.4.2. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.4.3. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
QTD
| 1 | 1 | 1
1
10.4.4. C0610 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)
QTD
| 5 | 5 | 5
5
10.4.5. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 7 | 7 | 7
7
10.4.6. 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
10.4.7. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)
QTD
| (0,8*3)*2 | 4.8 | 4.8
4.8
10.4.8. C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)
QTD
| 4 | 4 | 4
4
10.5.1. 100807 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (M)
QTD
| 4,95+0,6+0,6 | 6.15 | 6.15
6.15
10.5.2. 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
10.5.3. 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
10.6.1. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)
QTD
| 5*7 | 35 | 35
35
10.6.2. C4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)
QTD
| 4*7 | 28 | 28
28
10.6.3. 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
QTD
| 4*7 | 28 | 28
28
10.6.4. CP-31941116 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
QTD
| 6 | 6 | 6
6
10.7.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
10.7.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)
QTD
| 2 | 2 | 2
2
11.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
QTD
RECEPÇÃO | 20,70*2,6 | 53.82 | 53.82
ATENDIMENTO COLETIVO | 23,62*2,6 | 61.412 | 61.412
ALMOXERIFADO | 11*2,6 | 28.6 | 28.6
ADMINISTRAÇÃO | 17,18*2,6 | 44.668 | 44.668
ATENDIMENTO COLETIVO | 24,28*2,6 | 63.128 | 63.128
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 13,72*2,6 | 35.672 | 35.672
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 14,4*2,6 | 37.44 | 37.44
EQUIPE REFERENCIADA | 16,2*2,6 | 42.12 | 42.12
CIRCULAÇÃO | 44,88*2,6 | 116.688 | 116.688
483.55
11.1.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
QTD
RECEPÇÃO | 20,70*2,6 | 53.82 | 53.82
ATENDIMENTO COLETIVO | 23,62*2,6 | 61.412 | 61.412
ALMOXERIFADO | 11*2,6 | 28.6 | 28.6
ADMINISTRAÇÃO | 17,18*2,6 | 44.668 | 44.668
ATENDIMENTO COLETIVO | 24,28*2,6 | 63.128 | 63.128
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 13,72*2,6 | 35.672 | 35.672
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 14,4*2,6 | 37.44 | 37.44
EQUIPE REFERENCIADA | 16,2*2,6 | 42.12 | 42.12
CIRCULAÇÃO | 44,88*2,6 | 116.688 | 116.688
483.55
11.1.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
QTD
RECEPÇÃO | 20,70*2,6 | 53.82 | 53.82
ATENDIMENTO COLETIVO | 23,62*2,6 | 61.412 | 61.412
ALMOXERIFADO | 11*2,6 | 28.6 | 28.6
ADMINISTRAÇÃO | 17,18*2,6 | 44.668 | 44.668
ATENDIMENTO COLETIVO | 24,28*2,6 | 63.128 | 63.128
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 13,72*2,6 | 35.672 | 35.672
ATENDIMENTO INDIVIDUAL | 14,4*2,6 | 37.44 | 37.44
EQUIPE REFERENCIADA | 16,2*2,6 | 42.12 | 42.12
CIRCULAÇÃO | 44,88*2,6 | 116.688 | 116.688
483.55
11.2.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
QTD
FACHADAS | (12+22,15+9,1+1,6+17,55)*4,45 | 277.68 | 277.68
CAIXA D'ÁGUA | (3,41+3,41+3,25+3,25)*1,05 | 13.986 | 13.986
MURO EXTERNO | (15,30+29,75)*2,5*2 | 225.25 | 225.25
516.92
11.2.2. 88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 (M2)
QTD
FACHADAS | (12+22,15+9,1+1,6+17,55)*4,45 | 277.68 | 277.68
CAIXA D'ÁGUA | (3,41+3,41+3,25+3,25)*1,05 | 13.986 | 13.986
MURO EXTERNO | (15,30+29,75)*2,5*2 | 225.25 | 225.25
516.92
11.3.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)
QTD
PORTA DE 90CM | (0,9*2,1*2)*12 | 45.36 | 45.36
PORTA DE 70CM | (0,7*2,1*2)*2 | 5.88 | 5.88
51.24
11.3.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)
QTD
PORTA DE 90CM | (0,9*2,1*2)*12 | 45.36 | 45.36
PORTA DE 70CM | (0,7*2,1*2)*2 | 5.88 | 5.88
51.24
12.1. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)
QTD
JANELA 150CM | (1,5*17)*1,1 | 28.05 | 28.05
JANELA 120CM | (1,2*2)*1,1 | 2.64 | 2.64
JANELA 80CM | (0,8*3)*1,1 | 2.64 | 2.64
JANELA 160CM | (1,6*2)*1,1 | 3.52 | 3.52
36.85
12.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
QTD
| 275,90 | 275.9 | 275.9
275.9

## COMPOSICOES
1.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 400 | 400
00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.0113 | 26.39 | 0.29
00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0132 | 14.14 | 0.18
00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.2083 | 5.61 | 17.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 418.46
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3729 | 28.52 | 10.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1186 | 22.1 | 24.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.35
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.5 | 23.03 | 11.51
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 11.51
|  |  |  | VALOR: |  | 465.32
1.1.2. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.028 | 32.36 | 0.9
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.007 | 33.73 | 0.23
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.13
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.4125 | 24.44 | 10.08
00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.111 | 13.87 | 1.53
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.7445 | 6.8 | 5.06
00010567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.55 | 12.49 | 6.86
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.0256 | 29.34 | 0.75
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 24.28
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7247 | 23.13 | 16.76
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7247 | 28.52 | 20.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.42
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.004 | 485.32 | 1.94
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1.94
|  |  |  | VALOR: |  | 64.77
2.1.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.966 | 28.88 | 27.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.126 | 22.1 | 69.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 96.97
|  |  |  | VALOR: |  | 96.97
2.1.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.9558 | 22.1 | 87.42
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 87.42
|  |  |  | VALOR: |  | 87.42
2.2.1. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 79.3 | 0.04
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 331.59 | 1.79
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 40.49 | 7.94
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9.77
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.3889 | 65 | 90.27
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 90.27
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 22.1 | 17.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.38
|  |  |  | VALOR: |  | 117.42
3.1.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 235 | 0.53 | 124.55
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 124.55
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 8.5 | 26.86 | 228.31
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 9.2 | 20.26 | 186.392
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 414.702
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0.3 | 563.38 | 169.014
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 169.014
|  |  |  | VALOR: |  | 708.27
3.2.1. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | SEINFRA | L | 0.4 | 8.45 | 3.38
I1728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0.15 | 14.2 | 2.13
I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 0.5 | 6.05 | 3.025
I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1 | 12.77 | 12.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 21.305
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1.3 | 21.1 | 27.43
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1.3 | 26.86 | 34.918
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 62.348
|  |  |  | VALOR: |  | 83.65
3.2.2. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.053 | 32.36 | 1.71
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.013 | 33.73 | 0.43
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.14
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0167 | 7.74 | 0.12
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.605 | 11.05 | 6.68
00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.026 | 14.14 | 0.36
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.053 | 17.12 | 0.9
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.547 | 3.87 | 2.11
00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.134 | 18.33 | 20.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 30.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.477 | 23.13 | 11.03
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.088 | 28.52 | 31.02
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 42.05
|  |  |  | VALOR: |  | 75.14
3.2.3. 92480 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.474 | 7.64 | 3.62
00040339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | SINAPI | UNXME | 1.186 | 6.96 | 8.25
00010749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | UNXME | 1.186 | 23.02 | 27.3
00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.356 | 20.75 | 7.38
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 46.55
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.004 | 7.74 | 0.03
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.132 | 11.05 | 1.45
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.033 | 17.12 | 0.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.04
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.173 | 23.13 | 4
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.942 | 28.52 | 26.86
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.86
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.105 | 182.6 | 19.17
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.17
|  |  |  | VALOR: |  | 98.62
3.2.4. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXME | 0.196 | 19.85 | 3.89
00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.785 | 7.64 | 5.99
00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.393 | 20.75 | 8.15
|  |  |  | TOTAL Equipamento: |  | 18.03
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.004 | 7.74 | 0.03
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.019 | 17.12 | 0.32
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.35
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 23.13 | 2.54
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 28.52 | 17.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.65
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.067 | 244.12 | 16.35
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 16.35
|  |  |  | VALOR: |  | 54.38
3.3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1.15 | 7.1 | 8.165
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0.02 | 16.53 | 0.3306
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.4956
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.08 | 21.1 | 1.688
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.08 | 26.86 | 2.1488
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.8368
|  |  |  | VALOR: |  | 12.33
3.3.2. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1.15 | 7.1 | 8.165
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0.03 | 16.53 | 0.4959
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.6609
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.1 | 21.1 | 2.11
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.1 | 26.86 | 2.686
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.796
|  |  |  | VALOR: |  | 13.46
3.3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1.15 | 7.59 | 8.7285
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0.02 | 16.53 | 0.3306
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.0591
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.07 | 21.1 | 1.477
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.07 | 26.86 | 1.8802
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.3572
|  |  |  | VALOR: |  | 12.42
3.4.1. 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1863 | 28.88 | 5.38
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0508 | 22.1 | 1.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.5
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0339 | 424.3 | 14.38
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 14.38
|  |  |  | VALOR: |  | 20.88
3.4.2. 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.6018 | 1.45 | 0.87
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.6382 | 5.18 | 3.3
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 4.17
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7119 | 130 | 92.54
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 391.1663 | 0.76 | 297.28
00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5927 | 115.64 | 68.53
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 458.35
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.24 | 26.7 | 33.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.9633 | 22.1 | 43.38
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 76.48
|  |  |  | VALOR: |  | 539
3.4.3. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2 | 26.86 | 53.72
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 6 | 20.26 | 121.56
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 175.28
|  |  |  | VALOR: |  | 175.28
3.4.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 5 | 26.86 | 134.3
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 8 | 20.26 | 162.08
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 296.38
|  |  |  | VALOR: |  | 296.38
3.5.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 53.19 | 53.19
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.04 | 17.12 | 0.68
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.87 | 17.66 | 33.02
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 86.89
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 28.52 | 14.28
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.354 | 22.1 | 7.82
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.1
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.211 | 16.69 | 20.21
103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 0.054 | 657.09 | 35.48
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 0.97 | 19.05 | 18.47
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 74.16
|  |  |  | VALOR: |  | 183.15
4.1.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.015 | 83.58 | 1.2537
I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2.18 | 0.96 | 2.0928
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2.18 | 0.71 | 1.5478
I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 25 | 0.53 | 13.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 18.1443
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1 | 26.86 | 26.86
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.12 | 20.26 | 22.6912
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 49.5512
|  |  |  | VALOR: |  | 67.7
4.2.1. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.009 | 7.74 | 0.06
00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 6 | 0.22 | 1.32
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.203 | 11.05 | 2.24
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.62
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 28.88 | 14.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.251 | 22.1 | 5.54
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.032 | 512.23 | 16.39
92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.79 | 11.24 | 8.87
92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.104 | 168.63 | 17.53
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 42.79
|  |  |  | VALOR: |  | 66.41
4.2.2. 105039 CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.044 | 28.88 | 1.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.022 | 22.1 | 0.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.75
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0015 | 594 | 0.89
97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.015 | 3081.32 | 46.21
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 47.1
|  |  |  | VALOR: |  | 48.85
4.2.3. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0.02 | 27.597 | 0.5519
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.5519
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 1.35 | 7.1 | 9.585
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0.02 | 16.53 | 0.3306
I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0.04 | 119.58 | 4.7832
I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1 | 35.95 | 35.95
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 17.36 | 0.71 | 12.3256
I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0.09 | 100.5 | 9.045
I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0.02 | 17 | 0.34
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 72.3594
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.8 | 26.86 | 21.488
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0.7 | 26.86 | 18.802
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.3 | 26.86 | 8.058
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.1 | 20.26 | 22.286
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 70.634
|  |  |  | VALOR: |  | 143.55
4.3.1. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 1.316 | 32.36 | 42.58
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.089 | 33.73 | 3
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 45.58
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | SINAPI | KG | 0.53 | 51.08 | 27.07
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 0.97 | 3.77 | 3.65
00044476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | SINAPI | M2 | 1.05 | 618.99 | 649.93
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 680.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.405 | 28.27 | 39.71
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.702 | 22.1 | 15.51
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 55.22
|  |  |  | VALOR: |  | 781.45
4.3.2. 102255 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 2.569 | 32.36 | 83.13
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.145 | 33.73 | 4.89
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 88.02
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | SINAPI | KG | 0.97 | 3.77 | 3.65
00044476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | SINAPI | M2 | 1 | 618.99 | 618.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 622.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.714 | 28.27 | 76.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.357 | 22.1 | 29.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 106.7
|  |  |  | VALOR: |  | 817.36
4.4.1. COMP-15913954 MURO DE DIVISA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO COMPLETO INCLUINDO: CHAPISCO E REBOCO NAS DUAS FACES + PILAR DE SEÇÃO (15X20)CM COM 4 FERROS DE 3/8 ESPAÇADO A CADA 15CM + CINTA DE AMARRAÇÃO E DE COROAMENTO COM SEÇÃO (15X15)CM COM 4 FERROS DE 3/8 CADA ESPAÇADO A CADA 15CM + BLOCO DE PEDRA COM SEÇÃO DE (50X50X50)CM NA COTA - 1,0M (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0568 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHI) | SEINFRA | H | 0.03 | 26.4 | 0.79
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.79
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 2.18 | 7.1 | 15.48
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0.04 | 16.53 | 0.66
I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0.08 | 119.58 | 9.57
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.09 | 83.58 | 7.52
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.03 | 100.5 | 3.02
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 42 | 0.71 | 29.82
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0.15 | 113.25 | 16.99
I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0.01 | 100.5 | 1.01
I1917 | TABUA DE 1" - L = 12cm | SEINFRA | M | 0.45 | 7.35 | 3.31
I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 28 | 0.53 | 14.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 102.22
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.15 | 21.1 | 3.17
I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0.22 | 21.1 | 4.64
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.15 | 26.86 | 4.03
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 3.1 | 26.86 | 83.27
I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0.45 | 26.86 | 12.09
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 4.2 | 20.26 | 85.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 192.29
|  |  |  | VALOR: |  | 295.3
4.5.1. C4726 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I9048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | SEINFRA | UN | 2.4 | 7.03 | 16.872
I9040 | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | SEINFRA | UN | 0.4 | 675.15 | 270.06
I9046 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | SEINFRA | UN | 0.4 | 119.56 | 47.824
I9049 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | SEINFRA | M2 | 2.03 | 21.1 | 42.833
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 377.589
|  |  |  | VALOR: |  | 377.59
5.1.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0106 | 83.58 | 0.8859
I0209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 1 | 227.9 | 227.9
I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1.72 | 0.96 | 1.6512
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1.72 | 0.71 | 1.2212
I1031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3 | 20.86 | 62.58
I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1 | 58.69 | 58.69
I1240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 2 | 71.2 | 142.4
I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8 | 0.34 | 2.72
I1709 | PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M | SEINFRA | UN | 1 | 318.99 | 318.99
I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0.2 | 17 | 3.4
I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6 | 1.76 | 10.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 830.9983
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3.75 | 21.1 | 79.125
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3.75 | 26.86 | 100.725
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1.4 | 26.86 | 37.604
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.4 | 20.26 | 28.364
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 245.818
|  |  |  | VALOR: |  | 1076.82
5.1.2. C1986 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0106 | 83.58 | 0.8859
I0209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 1 | 227.9 | 227.9
I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1.72 | 0.96 | 1.6512
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1.72 | 0.71 | 1.2212
I1031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3 | 20.86 | 62.58
I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1 | 58.69 | 58.69
I1240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 2 | 71.2 | 142.4
I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8 | 0.34 | 2.72
I1707 | PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M | SEINFRA | UN | 1 | 225 | 225
I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0.2 | 17 | 3.4
I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6 | 1.76 | 10.56
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 737.0083
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3.75 | 21.1 | 79.125
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3.75 | 26.86 | 100.725
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1.4 | 26.86 | 37.604
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.4 | 20.26 | 28.364
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 245.818
|  |  |  | VALOR: |  | 982.83
5.2.1. C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0.001 | 119.58 | 0.1196
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0.15 | 0.71 | 0.1065
I6727 | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | SEINFRA | UN | 1 | 449.66 | 449.66
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 449.8861
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 1 | 26.86 | 26.86
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.35 | 26.86 | 9.401
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.25 | 20.26 | 5.065
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 41.326
|  |  |  | VALOR: |  | 491.21
5.2.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00036896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | SINAPI | UN | 0.8333 | 414.95 | 345.77
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 9.2 | 0.21 | 1.93
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.6233 | 25.54 | 15.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 363.61
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.519 | 28.88 | 14.98
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.259 | 22.1 | 5.72
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.7
|  |  |  | VALOR: |  | 384.31
5.2.3. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.8166 | 0.92 | 4.43
00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6.8504 | 30.42 | 208.38
00004914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | M2 | 1 | 430.96 | 430.96
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.8829 | 38.65 | 34.12
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 677.89
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3563 | 28.88 | 10.28
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1779 | 22.1 | 3.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.21
|  |  |  | VALOR: |  | 692.1
5.2.4. C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I8437 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 1 | 630.91 | 630.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 630.91
|  |  |  | VALOR: |  | 630.91
5.3.1. 102182 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | SINAPI | CJ | 1 | 150.85 | 150.85
00005031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.89 | 500 | 945
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1095.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.867 | 22.1 | 41.26
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.92 | 23.75 | 45.6
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 86.86
|  |  |  | VALOR: |  | 1182.71
5.3.2. 90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003099 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | SINAPI | CJ | 1 | 117.34 | 117.34
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 117.34
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.767 | 27.62 | 21.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.384 | 22.1 | 8.48
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29.66
|  |  |  | VALOR: |  | 147
6.1.1. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0094 | 27.49 | 0.25
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0068 | 28.69 | 0.19
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.44
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | SINAPI | CENTO | 0.007 | 214.19 | 1.49
00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | SINAPI | KG | 4.333 | 8.59 | 37.22
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.71
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.213 | 25.03 | 5.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.106 | 22.1 | 2.34
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.67
|  |  |  | VALOR: |  | 46.82
6.2.1. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0013 | 27.49 | 0.03
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0009 | 28.69 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.05
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | SINAPI | CJ | 4.15 | 1.46 | 6.05
00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 1.166 | 46.22 | 53.89
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 59.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.097 | 22.1 | 2.14
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.091 | 28.26 | 2.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.71
|  |  |  | VALOR: |  | 64.7
6.2.2. C5202 CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I13296 | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO 0,50 X 0,50 M | SEINFRA | UN | 2 | 48.4 | 96.8
I1215 | GANCHO COM PORCA E ARRUELA | SEINFRA | UN | 3 | 2.29 | 6.87
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 103.67
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | SEINFRA | H | 0.1 | 21.1 | 2.11
I2070 | TELHADISTA | SEINFRA | H | 0.1 | 26.86 | 2.686
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.796
|  |  |  | VALOR: |  | 108.47
6.3.1. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 27.49 | 0.5
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 28.69 | 0.37
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.87
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | SINAPI | M | 1.05 | 34.97 | 36.71
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.008 | 13.64 | 0.1
00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0016 | 69.78 | 0.11
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.053 | 38.65 | 2.04
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.059 | 199.77 | 11.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 50.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.282 | 22.1 | 6.23
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.188 | 28.26 | 5.31
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.54
|  |  |  | VALOR: |  | 63.15
6.3.2. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 27.49 | 0.5
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 28.69 | 0.37
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.87
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.008 | 13.64 | 0.1
00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0016 | 69.78 | 0.11
00001113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | SINAPI | M | 1.05 | 27.12 | 28.47
00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.211 | 38.65 | 8.15
00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.059 | 199.77 | 11.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 48.61
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.239 | 22.1 | 5.28
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.145 | 28.26 | 4.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.37
|  |  |  | VALOR: |  | 58.85
7.1.1. A0056 EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.03 | 83.58 | 2.51
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 9.73 | 0.71 | 6.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.42
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.6 | 26.86 | 16.12
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.6 | 20.26 | 12.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.28
|  |  |  | VALOR: |  | 37.7
7.2.1. C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I6498 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1.1 | 25.95 | 28.545
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 28.545
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 1.4 | 26.86 | 37.604
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.4 | 20.26 | 28.364
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 65.968
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C4429 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 | SEINFRA | M3 | 0.02 | 966.39 | 19.3278
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 19.3278
|  |  |  | VALOR: |  | 113.84
7.2.2. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0.233 | 6.57 | 1.5308
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.5308
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0.2 | 26.86 | 5.372
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.2 | 20.26 | 4.052
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.424
|  |  |  | VALOR: |  | 10.95
7.3.1. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0.037 | 19.27 | 0.71
00036238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.0363 | 23.69 | 24.54
00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 2.2134 | 0.28 | 0.61
00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0123 | 31.56 | 0.38
00040552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | SINAPI | CENTO | 0.0336 | 54.11 | 1.81
00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 1.2267 | 2.6 | 3.18
00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 3.547 | 6.91 | 24.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 55.73
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 25.03 | 15.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.01
|  |  |  | VALOR: |  | 70.74
8.1.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0.036 | 27.597 | 0.9935
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.9935
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0332 | 83.58 | 2.7749
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.044 | 100.5 | 4.422
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 11 | 0.71 | 7.81
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 15.0069
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.4 | 26.86 | 10.744
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.1 | 20.26 | 22.286
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 33.03
|  |  |  | VALOR: |  | 49.03
8.1.2. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 6 | 2.42 | 14.52
I6498 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1.1 | 25.95 | 28.545
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 43.065
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0.6 | 26.86 | 16.116
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.6 | 20.26 | 12.156
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.272
|  |  |  | VALOR: |  | 71.34
8.1.3. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0.233 | 6.57 | 1.5308
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.5308
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0.2 | 26.86 | 5.372
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.2 | 20.26 | 4.052
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.424
|  |  |  | VALOR: |  | 10.95
8.1.4. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 0.6392 | 1.07 | 0.68
00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 0.1225 | 27.13 | 3.32
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.092 | 6.28 | 0.57
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.57
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0726 | 28.73 | 2.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0286 | 22.1 | 0.63
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.71
|  |  |  | VALOR: |  | 7.28
8.1.5. C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I8621 | COLA VINIL PARA PVC | SEINFRA | KG | 0.12 | 30.76 | 3.6912
I8622 | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO | SEINFRA | M2 | 1.1 | 189.81 | 208.791
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 212.4822
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0.5 | 26.86 | 13.43
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.61 | 20.26 | 12.3586
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.7886
|  |  |  | VALOR: |  | 238.27
8.2.1. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0971 | MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m | SEINFRA | M | 1 | 15.86 | 15.86
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 15.86
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.18 | 26.86 | 4.8348
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.36 | 20.26 | 7.2936
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.1284
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0.001 | 649.29 | 0.6493
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 0.6493
|  |  |  | VALOR: |  | 28.64
8.2.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25415 | 28.88 | 7.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0919 | 22.1 | 2.03
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.36
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.069 | 424.3 | 29.27
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 29.27
|  |  |  | VALOR: |  | 38.63
8.2.3. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0.018 | 119.58 | 2.1524
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 5.48 | 0.71 | 3.8908
I1316 | JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS | SEINFRA | M | 2.5 | 1.64 | 4.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.1432
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1.08 | 26.86 | 29.0088
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1.2 | 20.26 | 24.312
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 53.3208
|  |  |  | VALOR: |  | 63.46
8.2.4. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.0365 | 83.58 | 3.0507
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 10.95 | 0.71 | 7.7745
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.8252
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.25 | 26.86 | 6.715
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.55 | 20.26 | 11.143
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.858
|  |  |  | VALOR: |  | 28.68
8.2.5. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 6 | 2.42 | 14.52
I6498 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1.1 | 25.95 | 28.545
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 43.065
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0.6 | 26.86 | 16.116
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.6 | 20.26 | 12.156
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.272
|  |  |  | VALOR: |  | 71.34
8.2.6. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0.233 | 6.57 | 1.5308
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.5308
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0.2 | 26.86 | 5.372
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.2 | 20.26 | 4.052
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.424
|  |  |  | VALOR: |  | 10.95
8.2.7. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 1.29 | 3.29 | 4.24
00020232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | M | 1 | 77.95 | 77.95
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 82.19
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.547 | 28.27 | 15.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.273 | 22.1 | 6.03
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 21.49
|  |  |  | VALOR: |  | 103.68
8.2.8. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | SINAPI | KG | 8.62 | 1.99 | 17.15
00036178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | SINAPI | UN | 6.4375 | 12.15 | 78.21
00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.24 | 6.28 | 1.5
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 96.86
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.639 | 28.88 | 18.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.279 | 22.1 | 28.26
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 46.71
|  |  |  | VALOR: |  | 143.57
8.2.9. 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 1.19 | 116.25 | 138.33
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 138.33
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.579 | 28.88 | 45.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.634 | 22.1 | 14.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 59.61
|  |  |  | VALOR: |  | 198.28
9.1.1. C1195 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1071 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2'' | SEINFRA | M | 1.1 | 3.67 | 4.037
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.037
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.3 | 21.1 | 6.33
I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.3 | 26.85 | 8.055
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.385
|  |  |  | VALOR: |  | 18.42
9.1.2. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1084 | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | SEINFRA | M | 1 | 2.22 | 2.22
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.22
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.8 | 21.1 | 16.88
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.88
|  |  |  | VALOR: |  | 19.1
9.2.1. 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | SINAPI | UN | 1 | 18.24 | 18.24
00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | SINAPI | UN | 2 | 1.43 | 2.86
00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | SINAPI | UN | 1 | 40.44 | 40.44
00001062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 252.18 | 252.18
00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.06 | 60.21 | 3.61
00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | UN | 1 | 5.92 | 5.92
00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | UN | 3 | 11.71 | 35.13
00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 2 | 0.35 | 0.7
00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | SINAPI | M | 0.1664 | 4.39 | 0.73
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 359.81
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3233 | 23.65 | 7.64
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.9102 | 29.25 | 85.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.76
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 733.03 | 14.22
100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 520.67 | 520.67
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 22.2 | 26.37 | 585.41
104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 18.97 | 18.97
96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 1.95 | 60.23 | 117.44
91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 22.29 | 22.29
91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 20.68 | 20.68
93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 92.57 | 92.57
91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 6.05 | 18.1 | 109.5
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 108.85 | 108.85
91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 12.9 | 12.9
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1623.5
|  |  |  | VALOR: |  | 2076.07
9.2.2. C4967 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG (UN)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | SEINFRA | H | 1.125 | 172.7113 | 194.3002
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 194.3002
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I9464 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG | SEINFRA | UN | 1 | 485.41 | 485.41
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 485.41
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2.25 | 20.26 | 45.585
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 45.585
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0.27 | 520.89 | 140.6403
C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0.33 | 53.69 | 17.7177
C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0.27 | 175.28 | 47.3256
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 205.6836
|  |  |  | VALOR: |  | 930.98
9.2.3. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1 | 41.32 | 41.32
I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1 | 40.65 | 40.65
I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1 | 33.6 | 33.6
I1756 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM | SEINFRA | UN | 1 | 136.84 | 136.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 252.41
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3 | 21.1 | 63.3
I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3 | 26.85 | 80.55
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 143.85
|  |  |  | VALOR: |  | 396.26
9.3.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 2.36 | 2.93
00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 3.88 | 0.03
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.96
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 23.65 | 0.68
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 29.25 | 0.84
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.52
|  |  |  | VALOR: |  | 4.48
9.4.1. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 8.05 | 8.05
00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.31 | 1.31
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.36
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 23.65 | 1.56
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 29.25 | 1.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.49
|  |  |  | VALOR: |  | 12.85
9.4.2. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | SINAPI | UN | 1 | 98.64 | 98.64
00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 3 | 2.77 | 8.31
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 106.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.783 | 23.65 | 18.51
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.783 | 29.25 | 22.9
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 41.41
|  |  |  | VALOR: |  | 148.36
9.4.3. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I8365 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 1 | 134.19 | 134.19
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 134.19
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0.6 | 21.1 | 12.66
I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.6 | 26.85 | 16.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.77
|  |  |  | VALOR: |  | 162.96
9.5.1. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2107 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) | SEINFRA | UN | 1 | 10.74 | 10.74
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.74
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.29 | 21.1 | 6.119
I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.29 | 26.85 | 7.7865
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.9055
|  |  |  | VALOR: |  | 24.65
9.5.2. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2119 | TOMADA UNIVERSAL 2POLOS | SEINFRA | UN | 1 | 9.35 | 9.35
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.35
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.21 | 21.1 | 4.431
I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.21 | 26.85 | 5.6385
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 10.0695
|  |  |  | VALOR: |  | 19.42
9.5.3. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 18.73 | 18.73
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 10.92 | 10.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 29.65
|  |  |  | VALOR: |  | 29.65
9.5.4. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 49.66 | 49.66
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 10.92 | 10.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 60.58
|  |  |  | VALOR: |  | 60.58
9.5.5. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 39.54 | 39.54
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 10.92 | 10.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 50.46
|  |  |  | VALOR: |  | 50.46
9.5.6. 92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 55 | 55
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 10.92 | 10.92
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 65.92
|  |  |  | VALOR: |  | 65.92
9.6.1. C1665 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1363 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA | SEINFRA | UN | 1 | 64.71 | 64.71
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 64.71
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1.1 | 21.1 | 23.21
I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1.1 | 26.85 | 29.535
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 52.745
|  |  |  | VALOR: |  | 117.46
9.6.2. C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1364 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA | SEINFRA | UN | 1 | 81.26 | 81.26
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 81.26
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1.1 | 21.1 | 23.21
I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1.1 | 26.85 | 29.535
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 52.745
|  |  |  | VALOR: |  | 134.01
9.6.3. C4807 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I9122 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | SEINFRA | UN | 1 | 172.23 | 172.23
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 172.23
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1.2 | 21.1 | 25.32
I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1.2 | 26.85 | 32.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 57.54
|  |  |  | VALOR: |  | 229.77
10.1.1. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.042 | 1.79 | 0.07
00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0353 | 21.31 | 22.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 22.13
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0758 | 22.64 | 1.71
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0758 | 28.12 | 2.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.84
|  |  |  | VALOR: |  | 25.97
10.1.2. 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 5.04 | 10.08
00020151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 15.52 | 15.52
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 24.07 | 2.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 28.36
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2729 | 22.64 | 6.17
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2729 | 28.12 | 7.67
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.84
|  |  |  | VALOR: |  | 42.2
10.1.3. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0765 | 1.79 | 0.13
00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 3.83 | 4.01
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3279 | 22.64 | 7.42
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3279 | 28.12 | 9.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.64
|  |  |  | VALOR: |  | 20.78
10.1.4. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0886 | 1.79 | 0.15
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 4.32 | 4.53
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.68
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.38 | 22.64 | 8.6
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.38 | 28.12 | 10.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.28
|  |  |  | VALOR: |  | 23.96
10.1.5. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.1056 | 1.79 | 0.18
00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 9.32 | 9.77
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.95
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.453 | 22.64 | 10.25
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.453 | 28.12 | 12.73
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.98
|  |  |  | VALOR: |  | 32.93
10.1.6. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0094 | 58.32 | 0.54
00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.52 | 2.52
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0403 | 1.79 | 0.07
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 66.07 | 0.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.85
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1812 | 22.64 | 4.1
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1812 | 28.12 | 5.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.19
|  |  |  | VALOR: |  | 13.04
10.1.7. 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 58.32 | 0.41
00003500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.56 | 1.56
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0338 | 1.79 | 0.06
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 66.07 | 0.52
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 22.64 | 3.44
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 28.12 | 4.27
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.71
|  |  |  | VALOR: |  | 10.26
10.1.8. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0059 | 58.32 | 0.34
00003524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.38 | 8.38
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0338 | 1.79 | 0.06
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.007 | 66.07 | 0.46
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.24
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1416 | 22.64 | 3.2
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1416 | 28.12 | 3.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.18
|  |  |  | VALOR: |  | 16.42
10.1.9. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0094 | 58.32 | 0.54
00001957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.72 | 6.72
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0403 | 1.79 | 0.07
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 66.07 | 0.72
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.05
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1812 | 22.64 | 4.1
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1812 | 28.12 | 5.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.19
|  |  |  | VALOR: |  | 17.24
10.1.10. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0106 | 58.32 | 0.61
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0507 | 1.79 | 0.09
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 66.07 | 0.79
00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 22.64 | 4.58
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 28.12 | 5.69
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.27
|  |  |  | VALOR: |  | 13.01
10.1.11. 103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0082 | 58.32 | 0.47
00003538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.39 | 5.39
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0371 | 1.79 | 0.06
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0095 | 66.07 | 0.62
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1666 | 22.64 | 3.77
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1666 | 28.12 | 4.68
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.45
|  |  |  | VALOR: |  | 14.99
10.1.12. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0247 | 1.79 | 0.04
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 11.32 | 11.94
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.98
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 22.64 | 10.06
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 28.12 | 12.49
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.55
|  |  |  | VALOR: |  | 34.53
10.1.13. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0177 | 1.79 | 0.03
00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 8.17 | 8.61
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.64
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 22.64 | 7.2
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 28.12 | 8.94
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.14
|  |  |  | VALOR: |  | 24.78
10.1.14. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0163 | 1.79 | 0.02
00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 4.94 | 5.21
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.23
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 22.64 | 6.63
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 28.12 | 8.23
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.86
|  |  |  | VALOR: |  | 20.09
10.1.15. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 58.32 | 0.57
00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | SINAPI | UN | 1 | 1.6 | 1.6
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 1.79 | 0.01
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 66.07 | 0.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.17
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 22.64 | 2.87
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 28.12 | 3.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.44
|  |  |  | VALOR: |  | 9.61
10.1.16. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 4.3 | 8.6
00003520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.31 | 6.31
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 24.07 | 2.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 17.67
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 22.64 | 4.36
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 28.12 | 5.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.77
|  |  |  | VALOR: |  | 27.44
10.1.17. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0148 | 58.32 | 0.86
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0107 | 1.79 | 0.01
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0225 | 66.07 | 1.48
00007116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.79 | 2.79
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 5.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1693 | 22.64 | 3.83
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1693 | 28.12 | 4.76
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.59
|  |  |  | VALOR: |  | 13.73
10.1.18. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 2.43 | 7.29
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.075 | 24.07 | 1.8
00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.7 | 5.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.79
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1839 | 22.64 | 4.16
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1839 | 28.12 | 5.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.33
|  |  |  | VALOR: |  | 24.12
10.1.19. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 4.3 | 12.9
00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 18.24 | 18.24
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.1725 | 24.07 | 4.15
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 35.29
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 22.64 | 5.81
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 28.12 | 7.22
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.03
|  |  |  | VALOR: |  | 48.32
10.1.20. 89730 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 58.32 | 0.57
00001967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.25 | 5.25
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 1.79 | 0.01
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 66.07 | 0.99
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 22.64 | 2.87
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 28.12 | 3.57
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.44
|  |  |  | VALOR: |  | 13.26
10.1.21. 89733 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.43 | 4.86
00001932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.73 | 8.73
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 24.07 | 1.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 14.79
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1379 | 22.64 | 3.12
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1379 | 28.12 | 3.87
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.99
|  |  |  | VALOR: |  | 21.78
10.1.22. 89750 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 4.3 | 8.6
00001970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 44.27 | 44.27
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 24.07 | 2.76
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 55.63
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 22.64 | 4.36
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 28.12 | 5.41
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.77
|  |  |  | VALOR: |  | 65.4
10.1.23. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 4.3 | 8.6
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 2.43 | 2.43
00010908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 14.49 | 14.49
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.14 | 24.07 | 3.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 28.88
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2325 | 22.64 | 5.26
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2325 | 28.12 | 6.53
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.79
|  |  |  | VALOR: |  | 40.67
10.2.1. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0132 | 14.2 | 0.18
00012774 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | SINAPI | UN | 1 | 114.36 | 114.36
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 114.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5343 | 22.64 | 12.09
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5343 | 28.12 | 15.02
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 27.11
|  |  |  | VALOR: |  | 141.65
10.2.2. 95648 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00021114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | SINAPI | UN | 0.98 | 29.9 | 29.3
00044400 | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 1 | 29.35 | 29.35
00038007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 2 | 26.61 | 53.22
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0132 | 14.2 | 0.18
00037957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 2 | 8.56 | 17.12
00037960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 2 | 60.85 | 121.7
00006019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 55.64 | 55.64
00021125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | SINAPI | M | 2.9905 | 30.26 | 90.49
00038029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | SINAPI | M | 0.9444 | 77.45 | 73.14
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 470.14
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6421 | 22.64 | 37.17
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6421 | 28.12 | 46.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 83.34
|  |  |  | VALOR: |  | 553.48
10.2.3. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1.2 | 0.36 | 0.432
I1799 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') | SEINFRA | UN | 1 | 54.35 | 54.35
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 54.782
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.54 | 21.1 | 11.394
I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.54 | 26.18 | 14.1372
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.5312
|  |  |  | VALOR: |  | 80.31
10.2.4. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1.2 | 0.36 | 0.432
I1807 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1') | SEINFRA | UN | 1 | 102.83 | 102.83
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 103.262
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.61 | 21.1 | 12.871
I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.61 | 26.18 | 15.9698
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.8408
|  |  |  | VALOR: |  | 132.1
10.3.1. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 60.24 | 60.24
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 515.22 | 515.22
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 575.46
|  |  |  | VALOR: |  | 575.46
10.3.2. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | SINAPI | UN | 1 | 8.11 | 8.11
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0365 | 3.85 | 0.14
00010432 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | SINAPI | UN | 1 | 381.29 | 381.29
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 19.26 | 38.52
00021112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | SINAPI | UN | 1 | 407.59 | 407.59
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 835.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.009 | 28.12 | 28.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3179 | 22.1 | 7.02
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.39
|  |  |  | VALOR: |  | 871.04
10.3.3. 86941 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 60.24 | 60.24
86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 378.09 | 378.09
86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 228.1 | 228.1
86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 142.21 | 142.21
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 74.98 | 74.98
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 883.62
|  |  |  | VALOR: |  | 883.62
10.3.4. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I6167 | CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" | SEINFRA | UN | 1 | 84.1 | 84.1
I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0.28 | 0.36 | 0.1008
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 84.2008
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.5 | 21.1 | 10.55
I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.5 | 26.18 | 13.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.64
|  |  |  | VALOR: |  | 107.84
10.3.5. 86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 14.07 | 14.07
86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 761.57 | 761.57
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 97.89 | 97.89
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 74.98 | 74.98
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 948.51
|  |  |  | VALOR: |  | 948.51
10.3.6. C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0.6 | 7.59 | 4.554
I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0.019 | 119.58 | 2.272
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 9.83 | 0.71 | 6.9793
I2344 | FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | SEINFRA | UN | 1.1 | 9.1 | 10.01
I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0.026 | 100.5 | 2.613
I2487 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 | SEINFRA | UN | 1 | 219.9 | 219.9
I1863 | SIFÃO CROMADO 2" | SEINFRA | UN | 1 | 209.37 | 209.37
I2503 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1 | 47.49 | 47.49
I2264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 1 | 56.2 | 56.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 559.3883
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2 | 21.1 | 42.2
I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 2 | 26.18 | 52.36
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2 | 26.86 | 53.72
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2 | 20.26 | 40.52
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 188.8
|  |  |  | VALOR: |  | 748.19
10.3.7. C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1 | 0.36 | 0.36
I7496 | TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA | SEINFRA | UN | 1 | 54.13 | 54.13
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 54.49
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.5 | 21.1 | 10.55
I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.25 | 26.18 | 6.545
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.095
|  |  |  | VALOR: |  | 71.59
10.4.1. 102622 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 3 | 20.05 | 60.15
94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 26.88 | 26.88
102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 292.58 | 292.58
102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 3 | 4.34 | 13.02
102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 4.89 | 4.89
94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 2 | 5.96 | 11.92
94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 7.6 | 7.6
94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 22.42 | 44.84
94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 32.43 | 32.43
94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 6.54 | 6.54
94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 10.92 | 10.92
94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 37.13 | 37.13
94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | M | 1.4 | 6.87 | 9.61
94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | M | 0.85 | 12.84 | 10.91
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 569.42
|  |  |  | VALOR: |  | 569.42
10.4.2. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7964 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M | SEINFRA | UN | 6 | 194.02 | 1164.12
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.109 | 83.58 | 9.1102
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 72.9 | 0.71 | 51.759
I7966 | LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M | SEINFRA | UN | 1 | 236.62 | 236.62
I7965 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M | SEINFRA | UN | 2 | 263.03 | 526.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1987.6692
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 9 | 26.86 | 241.74
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 5 | 20.26 | 101.3
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 343.04
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C2781 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m | SEINFRA | M3 | 8.04 | 70.91 | 570.1164
C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | SEINFRA | M3 | 0.23 | 163.85 | 37.6855
C2862 | LASTRO DE BRITA | SEINFRA | M3 | 0.23 | 156.09 | 35.9007
C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 5.52 | 34.44 | 190.1088
C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | SEINFRA | M | 4 | 44.59 | 178.36
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 1012.1714
|  |  |  | VALOR: |  | 3342.89
10.4.3. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00035277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | SINAPI | UN | 1 | 351.2 | 351.2
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 351.2
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.284 | 28.88 | 8.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2231 | 22.1 | 4.93
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.13
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.0141 | 273.52 | 3.85
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 3.85
|  |  |  | VALOR: |  | 368.18
10.4.4. C0610 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1.317 | 7.59 | 9.996
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0.022 | 16.53 | 0.3637
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.195 | 83.58 | 16.2981
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.067 | 100.5 | 6.7335
I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 14.933 | 0.96 | 14.3357
I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0.1 | 35.95 | 3.595
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 43.56 | 0.71 | 30.9276
I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0.03 | 12.77 | 0.3831
I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 228.96 | 0.47 | 107.6112
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 190.2439
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.115 | 21.1 | 2.4265
I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0.605 | 21.1 | 12.7655
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.115 | 26.86 | 3.0889
I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0.605 | 26.86 | 16.2503
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 4.811 | 26.86 | 129.2235
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 9.087 | 20.26 | 184.1026
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 347.8573
|  |  |  | VALOR: |  | 538.1
10.4.5. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0049 | 58.32 | 0.28
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.79 | 0.06
00011743 | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 9.36 | 9.36
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0075 | 66.07 | 0.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 10.19
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 22.64 | 3.74
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 28.12 | 4.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.38
|  |  |  | VALOR: |  | 18.57
10.4.6. 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0049 | 58.32 | 0.28
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.79 | 0.06
00011711 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 10.24 | 10.24
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0075 | 66.07 | 0.49
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 11.07
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 22.64 | 3.74
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 28.12 | 4.64
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.38
|  |  |  | VALOR: |  | 19.45
10.4.7. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0.0005 | 119.58 | 0.0598
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0.15 | 0.71 | 0.1065
I1646 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S | SEINFRA | M | 1 | 159.07 | 159.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 159.2363
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 1 | 26.86 | 26.86
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.25 | 26.86 | 6.715
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.35 | 20.26 | 7.091
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 40.666
|  |  |  | VALOR: |  | 199.9
10.4.8. C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0887 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM | SEINFRA | UN | 2 | 5.46 | 10.92
I2457 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 4 | 10.75 | 43
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 53.92
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0279 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm | SEINFRA | M | 3 | 1.81 | 5.43
C0589 | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | SEINFRA | M2 | 0.3 | 8.72 | 2.616
C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0.03 | 68.84 | 2.0652
C3407 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 | SEINFRA | M2 | 0.3 | 40.19 | 12.057
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 22.1682
|  |  |  | VALOR: |  | 76.09
10.5.1. 100807 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038828 | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM | SINAPI | M | 1.0216 | 9.09 | 9.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.28
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1244 | 22.64 | 2.81
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4104 | 28.12 | 11.54
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.35
|  |  |  | VALOR: |  | 23.63
10.5.2. 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0132 | 14.2 | 0.18
00011746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B) | SINAPI | UN | 1 | 78.07 | 78.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 78.25
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1485 | 22.64 | 3.36
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1485 | 28.12 | 4.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.53
|  |  |  | VALOR: |  | 85.78
10.5.3. 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0106 | 14.2 | 0.15
00011756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | SINAPI | UN | 1 | 41.07 | 41.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 41.22
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1102 | 22.64 | 2.49
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1102 | 28.12 | 3.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.58
|  |  |  | VALOR: |  | 46.8
10.6.1. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0142 | 1.79 | 0.02
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0549 | 4.32 | 4.55
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 4.57
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2552 | 22.64 | 5.77
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2552 | 28.12 | 7.17
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.94
|  |  |  | VALOR: |  | 17.51
10.6.2. C4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | SEINFRA | M | 1.5 | 3.83 | 5.745
I1503 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | SEINFRA | M2 | 0.0329 | 71.65 | 2.3573
I1596 | PASTA PARA SOLDAR 450G | SEINFRA | UN | 0.0004 | 49.9 | 0.02
I1872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0.0031 | 147.13 | 0.4561
I9078 | TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 | SEINFRA | M | 1.1 | 27.5 | 30.25
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 38.8284
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.29 | 21.1 | 6.119
I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.29 | 26.18 | 7.5922
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.7112
|  |  |  | VALOR: |  | 52.54
10.6.3. 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00039853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M | 1.0211 | 12.72 | 12.98
00039665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 1.0211 | 49.88 | 50.93
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 63.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 22.64 | 1.44
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 28.12 | 1.79
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.23
|  |  |  | VALOR: |  | 67.14
10.6.4. CP-31941116 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-65778310 | CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO | Composições | UN | 1 | 55.17 | 55.17
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 55.17
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0066 | 14.2 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.09
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4898 | 22.64 | 11.09
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4898 | 28.12 | 13.77
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.86
|  |  |  | VALOR: |  | 80.12
10.7.1. C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1145 | EXTINTOR CO2 DE 6 KG | SEINFRA | UN | 1 | 840 | 840
I1566 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA | SEINFRA | UN | 2 | 0.9 | 1.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 841.8
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.4 | 21.1 | 8.44
I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0.4 | 26.18 | 10.472
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.912
|  |  |  | VALOR: |  | 860.71
10.7.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2084 | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | SEINFRA | L | 0.03 | 12.22 | 0.3666
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.3666
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0.8 | 21.1 | 16.88
I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 1.5 | 26.86 | 40.29
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 57.17
|  |  |  | VALOR: |  | 57.54
11.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 11.06 | 1.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 30.37 | 2.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 22.1 | 0.49
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.51
|  |  |  | VALOR: |  | 4.35
11.1.2. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0401 | 0.71 | 0.02
00043626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | SINAPI | KG | 0.7288 | 2.1 | 1.53
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.55
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2459 | 30.37 | 7.46
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.082 | 22.1 | 1.81
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.27
|  |  |  | VALOR: |  | 10.82
11.1.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 29.34 | 6.7
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 30.37 | 4.95
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 22.1 | 1.2
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.15
|  |  |  | VALOR: |  | 12.85
11.2.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 11.06 | 1.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.84
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 30.37 | 2.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 22.1 | 0.49
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.51
|  |  |  | VALOR: |  | 4.35
11.2.2. 88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | KG | 2.2609 | 7 | 15.82
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 15.82
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2717 | 30.37 | 8.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0444 | 22.1 | 0.98
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.23
|  |  |  | VALOR: |  | 25.05
11.3.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0.5 | 0.7 | 0.35
I1512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | SEINFRA | KG | 0.45 | 7.25 | 3.2625
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.6125
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0.3 | 21.1 | 6.33
I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0.35 | 26.86 | 9.401
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.731
|  |  |  | VALOR: |  | 19.34
11.3.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0035 | AGUARRÁS MINERAL | SEINFRA | L | 0.04 | 20.29 | 0.8116
I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0.16 | 31.88 | 5.1008
I1199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0.13 | 16.18 | 2.1034
I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0.4 | 0.7 | 0.28
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8.2958
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0.35 | 21.1 | 7.385
I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0.4 | 26.86 | 10.744
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.129
|  |  |  | VALOR: |  | 26.42
12.1. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1610 | PEITORIS DE GRANITO 15CM | SEINFRA | M | 1 | 75.84 | 75.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 75.84
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.5 | 26.86 | 13.43
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.25 | 20.26 | 5.065
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.495
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0.00375 | 738.1 | 2.7679
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 2.7679
|  |  |  | VALOR: |  | 97.1
12.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.7 | 20.26 | 14.182
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.182
|  |  |  | VALOR: |  | 14.18

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMP-15913954 MURO DE DIVISA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO COMPLETO INCLUINDO: CHAPISCO E REBOCO NAS DUAS FACES + PILAR DE SEÇÃO (15X20)CM COM 4 FERROS DE 3/8 ESPAÇADO A CADA 15CM + CINTA DE AMARRAÇÃO E DE COROAMENTO COM SEÇÃO (15X15)CM COM 4 FERROS DE 3/8 CADA ESPAÇADO A CADA 15CM + BLOCO DE PEDRA COM SEÇÃO DE (50X50X50)CM NA COTA - 1,0M (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0568 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHI) | SEINFRA | H | 0.03 | 26.4 | 0.79
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.79
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0163 | AÇO CA-50 | SEINFRA | KG | 2.18 | 7.1 | 15.48
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0.04 | 16.53 | 0.66
I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0.08 | 119.58 | 9.57
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.09 | 83.58 | 7.52
I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0.03 | 100.5 | 3.02
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 42 | 0.71 | 29.82
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 0.15 | 113.25 | 16.99
I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0.01 | 100.5 | 1.01
I1917 | TABUA DE 1" - L = 12cm | SEINFRA | M | 0.45 | 7.35 | 3.31
I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 28 | 0.53 | 14.84
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 102.22
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.15 | 21.1 | 3.17
I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0.22 | 21.1 | 4.64
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0.15 | 26.86 | 4.03
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 3.1 | 26.86 | 83.27
I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0.45 | 26.86 | 12.09
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 4.2 | 20.26 | 85.09
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 192.29
|  |  |  | VALOR: |  | 295.3
A0056 EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0.03 | 83.58 | 2.51
I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 9.73 | 0.71 | 6.91
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 9.42
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0.6 | 26.86 | 16.12
I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0.6 | 20.26 | 12.16
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.28
|  |  |  | VALOR: |  | 37.7
CP-31941116 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
Cotação |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-65778310 | CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA AR CONDICIONADO | Composições | UN | 1 | 55.17 | 55.17
|  |  |  | TOTAL Cotação: |  | 55.17
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0066 | 14.2 | 0.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 0.09
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4898 | 22.64 | 11.09
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4898 | 28.12 | 13.77
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.86
|  |  |  | VALOR: |  | 80.12

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | Serviço | M2 | 538.22 | 84.63 | 45549.5586 | 7.0617 | 7.0617 | A
A0056 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS | Composições Próprias | Geral | M2 | 934.21 | 47.13 | 44029.3173 | 6.826 | 13.8876 | A
COMP-15913954 | MURO DE DIVISA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO COMPLETO INCLUINDO: CHAPISCO E REBOCO NAS DUAS FACES + PILAR DE SEÇÃO (15X20)CM COM 4 FERROS DE 3/8 ESPAÇADO A CADA 15CM + CINTA DE AMARRAÇÃO E DE COROAMENTO COM SEÇÃO (15X15)CM COM 4 FERROS DE 3/8 CADA ESPAÇADO A CADA 15CM + BLOCO DE PEDRA COM SEÇÃO DE (50X50X50)CM NA COTA - 1,0M | Composições Próprias | Geral | M2 | 89.8 | 369.13 | 33147.874 | 5.139 | 19.0266 | A
92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 228.12 | 123.28 | 28122.6336 | 4.3599 | 23.3865 | A
94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | Serviço | M3 | 37.5 | 673.75 | 25265.625 | 3.917 | 27.3035 | A
C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | Serviço | M2 | 158.99 | 142.3 | 22624.277 | 3.5075 | 30.811 | A
C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | Serviço | M2 | 245.37 | 89.18 | 21882.0966 | 3.3924 | 34.2035 | A
96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 246.32 | 88.43 | 21782.0776 | 3.3769 | 37.5804 | A
C4726 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M | 40.3 | 471.99 | 19021.197 | 2.9489 | 40.5293 | A
94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 234.06 | 80.88 | 18930.7728 | 2.9349 | 43.4642 | A
C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | Serviço | KG | 1108 | 15.41 | 17074.28 | 2.6471 | 46.1112 | A
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 35 | 480.39 | 16813.65 | 2.6067 | 48.7179 | A
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 516.92 | 31.31 | 16184.7652 | 2.5092 | 51.2271 | B
C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | SEINFRA | Serviço | UN | 12 | 1346.03 | 16152.36 | 2.5041 | 53.7312 | B
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 159.91 | 93.93 | 15020.3463 | 2.3286 | 56.0598 | B
92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 256.01 | 58.53 | 14984.2653 | 2.323 | 58.3829 | B
C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | Serviço | M2 | 233.27 | 61.29 | 14297.1183 | 2.2165 | 60.5994 | B
102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 11.1 | 976.81 | 10842.591 | 1.681 | 62.2804 | B
C3450 | PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m | SEINFRA | Serviço | M2 | 128.05 | 79.33 | 10158.2065 | 1.5749 | 63.8552 | B
92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M2 | 145.34 | 67.98 | 9880.2132 | 1.5318 | 65.387 | B
C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 22.03 | 370.48 | 8161.6744 | 1.2653 | 66.6523 | B
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 483.55 | 16.06 | 7765.813 | 1.204 | 67.8562 | B
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | M | 1250 | 5.6 | 7000 | 1.0852 | 68.9415 | B
C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | Serviço | KG | 440.1 | 15.53 | 6834.753 | 1.0596 | 70.0011 | B
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 141.25 | 48.29 | 6820.9625 | 1.0575 | 71.0585 | B
C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | SEINFRA | Serviço | M | 183.91 | 35.8 | 6583.978 | 1.0207 | 72.0793 | B
88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 483.55 | 13.53 | 6542.4315 | 1.0143 | 73.0936 | B
C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | SEINFRA | Serviço | M | 250 | 23.88 | 5970 | 0.92554 | 74.0191 | B
C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 404.36 | 13.69 | 5535.6884 | 0.85821 | 74.8773 | B
86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 5 | 1104.53 | 5522.65 | 0.85619 | 75.7335 | B
88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | Serviço | M2 | 1000.47 | 5.44 | 5442.5568 | 0.84377 | 76.5773 | B
101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | SINAPI | Serviço | M2 | 23.1 | 228.94 | 5288.514 | 0.81989 | 77.3972 | B
C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | Serviço | M3 | 5.84 | 885.34 | 5170.3856 | 0.80158 | 78.1987 | B
C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | M2 | 27.4 | 179.44 | 4916.656 | 0.76224 | 78.961 | B
C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | Serviço | M2 | 275.9 | 17.73 | 4891.707 | 0.75837 | 79.7194 | B
C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | SEINFRA | Serviço | UN | 29 | 167.51 | 4857.79 | 0.75311 | 80.4725 | C
105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M | 58.44 | 83.01 | 4851.1044 | 0.75208 | 81.2246 | C
C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA | Serviço | M | 36.85 | 121.38 | 4472.853 | 0.69344 | 81.918 | C
86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 6 | 719.33 | 4315.98 | 0.66912 | 82.5871 | C
99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M | 53.2 | 80.96 | 4307.072 | 0.66774 | 83.2548 | C
C4162 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M | SEINFRA | Serviço | UN | 1 | 4178.61 | 4178.61 | 0.64782 | 83.9027 | C
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | M3 | 32.33 | 121.21 | 3918.7193 | 0.60753 | 84.5102 | C
94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 47.02 | 78.94 | 3711.7588 | 0.57544 | 85.0856 | C
94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | SINAPI | Serviço | M3 | 23.44 | 146.78 | 3440.5232 | 0.53339 | 85.619 | C
C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | Serviço | M3 | 15.47 | 219.1 | 3389.477 | 0.52548 | 86.1445 | C
C0610 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | Serviço | UN | 5 | 672.63 | 3363.15 | 0.5214 | 86.6659 | C
C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | Serviço | KG | 199.8 | 16.83 | 3362.634 | 0.52132 | 87.1872 | C
96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | M3 | 13.32 | 247.85 | 3301.362 | 0.51182 | 87.699 | C
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | M | 106.2 | 29.95 | 3180.69 | 0.49311 | 88.1922 | C
C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | Serviço | M2 | 4 | 788.64 | 3154.56 | 0.48906 | 88.6812 | C
C5202 | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO | SEINFRA | Serviço | M | 21.5 | 135.59 | 2915.185 | 0.45195 | 89.1332 | C
C4807 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | SEINFRA | Serviço | UN | 10 | 287.21 | 2872.1 | 0.44527 | 89.5784 | C
C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | Serviço | M2 | 26.92 | 104.56 | 2814.7552 | 0.43638 | 90.0148 | C
91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | M2 | 3.24 | 865.13 | 2803.0212 | 0.43456 | 90.4494 | C
103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | Serviço | M2 | 4.5 | 581.65 | 2617.425 | 0.40579 | 90.8552 | C
101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 2595.09 | 2595.09 | 0.40232 | 91.2575 | C
C4623 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | Serviço | M2 | 8.34 | 297.84 | 2483.9856 | 0.3851 | 91.6426 | C
C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | SEINFRA | Serviço | UN | 2 | 1228.54 | 2457.08 | 0.38093 | 92.0235 | C
105039 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M | 40.2 | 61.06 | 2454.612 | 0.38054 | 92.404 | C
C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | Serviço | M2 | 3.94 | 614.01 | 2419.1994 | 0.37505 | 92.7791 | C
97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | Serviço | M | 28 | 83.93 | 2350.04 | 0.36433 | 93.1434 | C
C1359 | EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG | SEINFRA | Serviço | UN | 2 | 1075.89 | 2151.78 | 0.3336 | 93.477 | C
88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | SINAPI | Serviço | M | 221.17 | 9.1 | 2012.647 | 0.31203 | 93.7891 | C
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | Serviço | M | 15.3 | 129.6 | 1982.88 | 0.30741 | 94.0965 | C
100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | Serviço | M | 26.78 | 73.56 | 1969.9368 | 0.3054 | 94.4019 | C
C4777 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | Serviço | M | 28 | 65.68 | 1839.04 | 0.28511 | 94.687 | C
89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | M | 55.99 | 32.46 | 1817.4354 | 0.28176 | 94.9687 | C
C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | Serviço | M2 | 51.24 | 33.03 | 1692.4572 | 0.26239 | 95.2311 | C
102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 1478.39 | 1478.39 | 0.2292 | 95.4603 | C
102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 711.78 | 1423.56 | 0.2207 | 95.681 | C
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | Serviço | M3 | 11.67 | 109.28 | 1275.2976 | 0.19771 | 95.8787 | C
104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 7.06 | 179.46 | 1266.9876 | 0.19642 | 96.0752 | C
C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | Serviço | M2 | 51.24 | 24.18 | 1238.9832 | 0.19208 | 96.2672 | C
C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 50 | 24.28 | 1214 | 0.18821 | 96.4555 | C
C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | Serviço | M | 4.8 | 249.88 | 1199.424 | 0.18595 | 96.6414 | C
86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 1185.64 | 1185.64 | 0.18381 | 96.8252 | C
C4967 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG | SEINFRA | Serviço | UN | 1 | 1163.73 | 1163.73 | 0.18042 | 97.0056 | C
C1195 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") | SEINFRA | Serviço | M | 48 | 23.03 | 1105.44 | 0.17138 | 97.177 | C
100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 1088.8 | 1088.8 | 0.1688 | 97.3458 | C
C2167 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") | SEINFRA | Serviço | UN | 6 | 165.13 | 990.78 | 0.1536 | 97.4994 | C
C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | Serviço | UN | 1 | 935.24 | 935.24 | 0.14499 | 97.6444 | C
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M | 19.45 | 43.16 | 839.462 | 0.13014 | 97.7745 | C
C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | Serviço | UN | 4 | 203.7 | 814.8 | 0.12632 | 97.9009 | C
89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M | 35 | 21.89 | 766.15 | 0.11878 | 98.0196 | C
95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 691.85 | 691.85 | 0.10726 | 98.1269 | C
CP-31941116 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | Serviço | UN | 6 | 100.15 | 600.9 | 0.093159 | 98.2201 | C
96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | SINAPI | Serviço | M2 | 21.55 | 26.1 | 562.455 | 0.087199 | 98.3073 | C
90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 183.75 | 551.25 | 0.085462 | 98.3927 | C
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 26 | 20.53 | 533.78 | 0.082753 | 98.4755 | C
89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | M | 20 | 25.98 | 519.6 | 0.080555 | 98.556 | C
92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 8 | 63.08 | 504.64 | 0.078236 | 98.6343 | C
C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | Serviço | UN | 1 | 495.33 | 495.33 | 0.076792 | 98.7111 | C
102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | SINAPI | Serviço | M2 | 0.48 | 1021.7 | 490.416 | 0.07603 | 98.7871 | C
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M | 15.7 | 30.98 | 486.386 | 0.075406 | 98.8625 | C
C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | SEINFRA | Serviço | M2 | 13.2 | 35.85 | 473.22 | 0.073364 | 98.9359 | C
98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 460.23 | 460.23 | 0.071351 | 99.0072 | C
C1665 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W | SEINFRA | Serviço | UN | 3 | 146.83 | 440.49 | 0.06829 | 99.0755 | C
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 24 | 16.26 | 390.24 | 0.0605 | 99.136 | C
C3738 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) | SEINFRA | Serviço | UN | 4 | 95.11 | 380.44 | 0.058981 | 99.195 | C
89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | M | 9 | 41.16 | 370.44 | 0.05743 | 99.2524 | C
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | M | 12.5 | 25.11 | 313.875 | 0.048661 | 99.3011 | C
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 5 | 60.4 | 302 | 0.04682 | 99.3479 | C
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 18 | 16.06 | 289.08 | 0.044817 | 99.3927 | C
92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 82.4 | 247.2 | 0.038324 | 99.431 | C
C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | Serviço | UN | 8 | 30.81 | 246.48 | 0.038212 | 99.4692 | C
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 18 | 12.01 | 216.18 | 0.033515 | 99.5028 | C
95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 107.23 | 214.46 | 0.033248 | 99.536 | C
89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 6 | 34.3 | 205.8 | 0.031906 | 99.5679 | C
89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 15 | 12.83 | 192.45 | 0.029836 | 99.5978 | C
101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 185.45 | 185.45 | 0.028751 | 99.6265 | C
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 5 | 37.06 | 185.3 | 0.028728 | 99.6552 | C
89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 11 | 16.58 | 182.38 | 0.028275 | 99.6835 | C
100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | Serviço | M | 6.15 | 29.54 | 181.671 | 0.028165 | 99.7117 | C
95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 177.06 | 177.06 | 0.02745 | 99.7391 | C
104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 7 | 23.21 | 162.47 | 0.025188 | 99.7643 | C
89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 3 | 52.75 | 158.25 | 0.024534 | 99.7888 | C
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 5 | 30.15 | 150.75 | 0.023371 | 99.8122 | C
C4649 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR | SEINFRA | Serviço | UN | 2 | 71.93 | 143.86 | 0.022303 | 99.8345 | C
89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 5 | 27.23 | 136.15 | 0.021108 | 99.8556 | C
C3513 | CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO | SEINFRA | Serviço | UN | 1 | 134.8 | 134.8 | 0.020898 | 99.8765 | C
103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 58.5 | 117 | 0.018139 | 99.8947 | C
104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 50.84 | 101.68 | 0.015764 | 99.9104 | C
C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") | SEINFRA | Serviço | UN | 1 | 100.39 | 100.39 | 0.015564 | 99.926 | C
C4000 | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | SEINFRA | Serviço | UN | 1 | 89.49 | 89.49 | 0.013874 | 99.9399 | C
89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 81.75 | 81.75 | 0.012674 | 99.9525 | C
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | Serviço | UN | 1 | 75.73 | 75.73 | 0.011741 | 99.9643 | C
89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 4 | 17.16 | 68.64 | 0.010641 | 99.9749 | C
104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 24.31 | 48.62 | 0.0075377 | 99.9825 | C
89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 21.55 | 43.1 | 0.0066819 | 99.9891 | C
103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 18.74 | 37.48 | 0.0058106 | 99.9949 | C
89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | Serviço | UN | 2 | 16.3 | 32.6 | 0.0050541 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 645026.5
[6 empty] | Outros: |  | -0.01
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 645026.49

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6924.5 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 6924.5 |  |  |  | 6924.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 8634.54 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 8634.54 |  |  |  | 8634.54
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 130947.75 | 70% | 30% |  |  | 100%
|  |  | 91663.43 | 39284.32 |  |  | 130947.75
4 | PAREDES E PAINÉIS | 121274.01 | 60% | 40% |  |  | 100%
|  |  | 72764.41 | 48509.6 |  |  | 121274.01
5 | ESQUADRIAS E VIDRO | 45829.51 |  |  | 30% | 70% | 100%
[5 empty] | 13748.85 | 32080.66 | 45829.51
6 | COBERTURA | 42511.93 |  | 75% | 20% | 5% | 100%
|  |  |  | 31883.95 | 8502.39 | 2125.59 | 42511.93
7 | REVESTIMENTO | 90612.25 |  | 10% | 70% | 20% | 100%
|  |  |  | 9061.23 | 63428.58 | 18122.44 | 90612.25
8 | PISOS | 74622.58 |  | 10% | 60% | 30% | 100%
|  |  |  | 7462.26 | 44773.55 | 22386.77 | 74622.58
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30262.65 | 10% | 35% | 40% | 15% | 100%
|  |  | 3026.27 | 10591.93 | 12105.06 | 4539.39 | 30262.65
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / SANITÁRIA / ÁGUA PLUVIAL / GÁS / INCÊNDIO | 45175.21 | 5% | 45% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 2258.76 | 20328.84 | 11293.8 | 11293.81 | 45175.21
11 | PINTURA | 38867 |  |  | 20% | 80% | 100%
[5 empty] | 7773.4 | 31093.6 | 38867
12 | SERVIÇOS DIVERSOS | 9364.56 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 9364.56 | 9364.56
|  | 645026.49 | 185271.91 | 167122.13 | 161625.63 | 131006.82 | 645026.49
|  |  | 185271.91 | 352394.04 | 514019.67 | 645026.49

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
despesas indiretas
AC | Administração Central | 5.5
DF | Despesas Financeiras | 1.39
R | Riscos | 1.27
| TOTAL | 8.16
Benefício
S+G | Seguro/Garantia | 1
L | Lucro | 7.93
| TOTAL | 8.93
T | Impostos
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| ISS | 2
| CPRB | 0
| TOTAL | 5.65
BDI = 25,00%

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.85 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxíl io - Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.03 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.59 | 0
B8 | Auxíl io Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 12.35 | 9.33
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 48.36 | 19.04
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.52 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 1.72 | 1.3
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.87 | 2.17
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
| TOTAL | 10.7 | 8.09
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.8 | 7.01
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49 | 0.37
| TOTAL | 18.29 | 7.38
| A + B + C + D = | 114.15 | 71.31
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.86 | 0
B2 | Feriados | 3.71 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 | 0.64
B4 | 13º Salário | 11.1 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.06 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.66 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 13.56 | 10.18
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 49.69 | 19.86
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.56 | 4.17
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 0.94 | 0.71
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.65 | 1.99
C5 | Indenização Adicional | 0.47 | 0.35
| TOTAL | 9.75 | 7.32
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.29 | 7.31
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49 | 0.37
| TOTAL | 18.78 | 7.68
| A + B + C + D = | 115.02 | 71.66